Compte-rendu – réunion du 6 juin 2006

Présents : Ursula, Yves, Alain, François et Perrine

Info : Création d’un site indico pour la gestion de nos minutes, documents et meetings

Site http://indico.lal.in2p3.fr/categoryDisplay.py?categId=47

Créez-vous un compte http://indico.lal.in2p3.fr/userRegistration.py

Dès que c’est fait, prévenez-moi, je vous enregistrerai dans la liste des ‘users’ « Communication LHC » qui ont accès à notre catégorie de meetings.

- Contacts chercheurs dans les laboratoires in2p3 (cf liste attachée dans Indico) (Perrine) Il manque encore quelques noms mais la liste est déjà bien fournie. La réaction des personnes a été globalement positive.

Action (Perrine): 	-Finir la liste

-Lancer l’invitation pour la semaine du 26 juin (si possible après le 28 pour Yves). Lieu : au choix (vote) Lyon ou Paris. Préparer les intervenants (ce qu’on attend de la réunion/ce qui a déjà été envisagé) pour qu’ils aient déjà des idées en venant.

- Site Web (Yves, Perrine)

Statut côté IN2P3 : le CC (Dominique Cathala) a accepté de prendre en charge la création du liste + hébergement.  Nous sommes prêts à commencer à travailler. Dominique Cathala peut collaborer avec nous dès juillet (site sous SPIP).

Gaëlle pour les pages calcul.  Notre deadline est assez serrée car la date de l’anniversaire du CC (26 octobre) serait une date de lancement idéale pour ce site.

Statut côté dapnia : 2 objectifs (incompatibles ?) : 1 site pour la contribution du dapnia au LHC (public : Direction du dapnia) , 1 site grand public.

Pour le graphisme, le dapnia travaille déjà avec une boîte pour son site. Si satisfaction, pourra être engagée pour le projet du site LHC (graphisme ou graphisme +mise en place du site ?) Une personne, actuellement à la DCOM du dapnia pourrait s’engager sur ces 2 activités LHC (rédactrice, compétences web). A confirmer. (en tout cas pas avant juillet)

Actions : commencer (Yves, Perrine, Gaëlle Shiffrin, + Dominique Cathala pour conseils ?) à travailler sur l’arborescence du site, sans attendre.  Reprendre contact rapidement par mail.

- Exposition de photos du LHC sur les grilles du Sénat :

Il semble que le CERN ait eu également l’idée (et a un photographe adéquat). La meilleure idée serait sûrement de se rattacher à ce projet (quand il sera confirmé par James Gillies).

Préparer le terrain avec le Sénat. (action : Alain) contact : Cédric Defayet

- Docu-soap (Ursula) Un projet a été écrit avec l’aide de Etienne Klein (2 pages) et a été envoyé au président de « Science et Télévision » (http://www.science-television.com/ ) + envoyé à la boite de prod (« la huit » http://www.lahuit.com/ ) déjeuner demain. Autres contacts de Ursula :Allemagne.

Action : 	Ursula RV avec « science et télévision » jeudi 8 Juin à 11h.

Ursula, déjeuner avec « la 8 » le mercredi 7 juin.( Contact Gillies du CERN pour savoir si un projet similaire existe déjà)

- Habillage d’une ou plusieurs stations de métro.

Contact Francois Fabritzi (orthographe ?) : Graphiste qui a habillé  la station des Tuileries. A contacté le responsable de l’habillage des stations ; mais était absent. (action Ursula : à relancer)

Question de Alain: Qu’est-ce que la fondation ratp. (http://www.ratp.fr/fondation/ )?

Proposition : (3000 euros l’écran plasma) écran . avec LCG jobs on line

Autre idée :  diodes qui s’allument tous les qq secondes et représentent les event-display en temps réel.

Autre idée : coordonner un habillage des transports en communs (tramway ou métro ou bus) dans différentes villes. (autocollants) . Message : le LHC démarre !

- La villette : contact avec la direction des expositions, chargé de l’expo permanente sur « l’univers  et ses origines( ?) » en 2007. (Patrick Maury, sous la direction de M.Girard)

Est-ce qu’on s’adjoint à son expo permanente ou est-ce que l’on créé un événement  temporaire autour de cette expo ?

Action : RV à la Cité des Sciences (Ursula& Alain) avec Patrick Maury. Jeudi 8 Juin 2006

- Coordination des messages

A discuter plus avant. Il est clair qu’il faut pouvoir répondre aux journalistes qui se font de plus en plus pressants de façon cohérente. Ex : Comment gérer le double agenda (officiel/officieux) ?

Autres infos

Quelques nouvelles InterActions

- prochaine réunion 9-11 octobre à DESY

- on va lancer des communiqués de presse LHC « blancs » pour s’entraîner et on va se mettre d’accord sur la procédure à suivre en fonction des résultats et des événements à venir.

- Blog de physiciens, InterActions devrait suivre. (à discuter au prochain meeting)

Com LHC :

- on attend le plan de com du CERN qui devrait être rendu public ce mois-ci.

- Le CERN devrait refaire un petit film.

--PRD