## Slide 1
LA METHODE : Une démarche en plusieurs phases
Phase 0 (avant-projet)
Etablir un constat en réfléchissant et travaillant ensemble sur la refondation : le pourquoi , les piliers fondateurs et le comment bouger. A la fin de la fin phase-0 nous devons avoir rédigé un avant projet qui contient également la proposition de la création des groupes de travail pour la phase suivante.
Le CILO est au centre de cette phase. Durant cette phase le CILO se réunit avec le comité de pilotage à cadence hebdomadaire. Nous comptons avoir quelques assemblés générales de tous les laboratoires réunis et aussi des assemblés à géométrie variable dans les laboratoires (service/physiciens/CL/AG)
Réponse à la lettre des tutelles
avec l’avant projet. avril 2017
Phase 1. (pré-projet)
Phase de travail avec l’ensemble des groupes de travail
Rédaction du document pré-projet
Automne 2017
Phase 2. (pré-projet)
Restitution et Débat
Phase 3. (pré-projet)
Validation des tutelles , Consultation des agents , décision
par les tutelles;
Phase 4 (projet)
Document pour l’AERES
Fin 2017
DOCUMENT Été 2018
Automne 2017
Présentation AERES Fin 2018
Slide présenté au CILO#1

## Slide 2
Précision sur ce calendrier et sur les prochaines étapes.
Méthodologie : retroplanning en partant de la fin… pour arriver à présenter un projet pour le prochain quinquennal.
En février 2018 (date fixée par l’HCERES) il faut présenter/déposer le renouvellement de nos unités ou la proposition d’autres unités ou une seul unité… Il faut donc que le projet qui émergera soit périmetré en Février 2018. Le document écrit pour l’été 2018 et une présentation orale à la fin de 2018.
PHASE 1 groupes de travail. Objectif définir le projet : science+structure (avant l’été)
Lancement lors d’une Assemblée Générale aux laboratoires réunis le 24 Mars.
PHASE 2 de travail sur le projet.(1 Sept  1 Dec.)
PHASE Restitution / débat / Validation (1 Dec.  1 FeV.)

## Slide 3
POLE « thématiques »
Nucléaire
Particules sur accélérateurs
Neutrino
Hadronique
Astroparticules, incluant neutrino
Matière noire (un groupe en étape 2 ?)
Cosmologie
Bio-Santé (un groupe en étape 2 ?)
Energie, inclus matériaux et Radiochimie
Théorie (un groupe en étape 2 ?)
Accélérateur & technos associées
Instrumentation (un groupe en étape 2 ?)
Calcul scientifique & Big data &info.
Tests physique fondamentale / QED, axions..
POLE « missions »
Formation
Diffusion - voir avec groupe BAPF
Valorisation
POLE « Infra/Installations »
Plan P2IO-Vallée – Infra
(peut-être une fois la cible définie - PHASE II)
Les plateformes
locaux techniques / ateliers
POLE « Services »
Mécanique « BAP-C »
Electronique « BAP-C »
Informatique « BAP-E »
Administration « BAP-J »
Information « BAP-F »
Infrastructure / Logistique / Hygiène.. « BAP-G »
POLE « structure/RH »
Structure et organisation : benchmarking.
(peut être étape 3 de synthèse)
RH – bilan et évolution / y compris carrière
Finances laboratoires
LES POLES et LES GROUPES
Propositions

## Slide 4
POLE « thématiques »
POLE « missions »
POLE « Infra/Installations »
POLE « Services »
POLE « structure/RH »
1ère étape
2ème étape
S
Y
N
T
H
E
S
E
Responsables des pôles / COPIL
Groupes de travail réperimetrés/redéfinis / nouveaux..
Sujets inter groupes de travail dans un même pole
Sujets/ thèmes nécessitant des inputs d’autres pôles
Responsables des groupes
3ère étape
Il faut prévoir 3-4 réunions – durée environ 5-6 semaines
Les rendus environ avant la mi-mai

## Slide 5
Lettre de cadrage pour les GROUPES de Travail « Services »
Expertise des forces existantes / par métier
Vision d’avenir de expertises. Quelles expertises acquérir/ renforcer ? Et au cas ou « faire disparaitre » / externaliser.
Lettre de cadrage pour les GROUPES de Travail « Thématiques»
Constat sur la situation de la thématique
Objectifs à moyen et long terme. Quelle ambition et quel impact veut on avoir dans la thématique (ex ; type de contribution , analyse vs construction)….
Conséquences, entre autres quel type de besoins pour atteindre les objectifs ?
Lettre de cadrage pour les GROUPES de Travail « Missions »
Formation
Panorama de l’existant
Quelles formations au niveau recherche / à vocation professionnelle (cursus classique et en alternance, niveaux L3 et M2) exploitant pleinement notre potentiel technique et scientifique. Formations Professionnelle et Continue en rapport avec les besoins exprimés par nos partenaires industriels
Valorisation
Répertorier l’existant
Analyse sur nos forces à valoriser
Positionnement/vision stratégique ( en amont / jusqu’au prototype / jusqu’au produit…)
Lettre de cadrage pour les GROUPES de Travail « Infra/Installations »
Les plateformes
L’ existant , leur évolution, missions, users en interne et en externe/industriels vs développement.
Locaux techniques / ateliers
L’ existant …
Lettre de cadrage pour les GROUPES de Travail « Structures RH »
RH – bilan et évolution / y compris carrière + Finances laboratoires
Constat en partant des données disponibles; Postes/Promotions… grands labos vs petits labos…
PHASE 1 étape 1

## Slide 6
Prochaines actions avant l’Assemblée Générale.
(avant l’AG il y a encore deux slots avec le CILO le 10 mars et 17 mars)
Une discussion préliminaire –comme promis- avec le CILO sur le RH/promos.
Postes/Promotions… grands labos vs petits labos…
Définition des Pôles et liste des Groupes de Travail à créer dans la première étape. Discussion/Interaction avec le CILO.
Il faut converger dans une dizaine de jours (on arrête cela au prochain CILO du 10 Mars ?)
Recherche des coordinateurs.
Gros travail (beaucoup de personnes avec lesquelles il faut aussi discuter individuellement)