## Slide 1: Kick off meeting FEDER MEUST NUMerEnv
P. Lamare
21/06/2017

## Slide 2: Organisation projet

## Slide 3: Organisation projet
Confirmer les interlocuteurs pour chaque sous projet avec un responsable scientifique et un responsable technique (peut être le même) pour établir un organigramme opérationnel

## Slide 4: Contrat FEDER
Durée: 2016-2020
Budget: 1132 k€
Implémentation technique: 31/07/2019
Clôture financière: 31/07/2020
Agent comptable: CPPM

## Slide 5: Calendrier
Tâches | 2017 | 2018 | 2019
IU construction |  |  | 
Hydrophones |  |  | 
Sismographe |  |  | 
Bio caméra |  |  | 
Capteur radioactivité |  |  | 
Nœud 2 |  |  | 
IU déploiement |  |  | 
Récupération et adaptation BJS |  |  | 
Déploiement nœud 2 |  |  | 
Déploiement BJS et instruments |  |  | 

## Slide 6: Budget FEDER
Dépenses en € HT |  | 
 | Détail | Global
Investissement |  | 957 000
¼ Nœud 2 | 300 000 | 
IU (base, capteurs, interlink) | 120 000 | 
Hydrophones large bande | 26 000 | 
Serveurs pour bioacoustique | 14 000 | 
BJS | 120 000 | 
Radioactivité | 130 000 | 
Robot benthique (avec capteurs, interlink) | 247 000 | 
Prestations et fonctionnement |  | 175 000
¼ Déploiement Nœud 2 | 30 000 | 
Déploiement IU | 30 000 | 
Déploiement capteurs environnement | 100 000 | 
Communication/données | 15 000 | 
TOTAL | 1 132 000 | 1 132 000

## Slide 7: Echéancier financier FEDER
Items livrés, facturés, payés et dossier transmis à la Région
10% au 30/11/2017: 113.2 k€
20% au 31/07/2018: 226.4 k€
50% au 31/07/2019: 566 k€
20% au 31/07/2020: 226.4 k€
2017: IU
2018: hydrophones, BJS, nœud 2, serveurs bioacoustique
2019: Radioactivité, Robot benthique, déploiements
Lancer immédiatement les marchés pour le capteur de radioactivité et le robot benthique

## Slide 8: Règles commandes/marchés
Toutes les commandes/marchés sont émis au CPPM.
Audit possible, règles à suivre
Achats < 25k€: Mise en concurrence avec 3 devis ou PUMA
Achats entre 25 et 130k€: PUMA
Achat >130k€ Marché public
Spécifications techniques des PUMA ou marché rédigées en Français obligatoirement, une version anglaise peux être jointe

## Slide 9: Infrastructure

## Slide 10: Actions
Identifier/confirmer les interlocuteurs des sous-projets
Chaque sous-projet fournira un planning prévisionnel pour établir un planning général
Définir les interfaces entre les instruments-BJS-nœud
  Puissance sortie nœud vers BJS à définir rapidement