## Slide 1
Boris.Popov@lpnhe.in2p3.fr
parraud@lpnhe.in2p3.fr
Revue Synthétique de Projet IN2P3
T2K upgrade - LPNHE

## Slide 2: Revue Synthétique de Projet IN2P3 Plan présentation
PRESENTATION GLOBALE
PLAN DE MANAGEMENT
PLAN DE DEVELOPPEMENT
ANALYSE DE RISQUES
DEMANDES DE SOUTIEN à L’IN2P3
CONCLUSIONS

## Slide 3: Revue Synthétique de Projet IN2P3 Présentation Globale du Projet
Présentation globale
  Présentation scientifique synthétique
  Objectifs initiaux et évolution
  Organigramme global du projet
  Responsabilités prises par l’IN2P3 au sein de la collaboration totale.
  Remarque: Cette présentation globale sera faite sur un laps de temps maximal de 20 minutes.

## Slide 4: Revue Synthétique de Projet IN2P3 Plan de Management du Projet
Organigramme du projet IN2P3
  Répondre aux questions suivantes:
    Qui est responsable de quoi exactement au niveau de l’organisation du projet?
    Périmètre de prise de responsabilités et interfaces entre les laboratoires français et étrangers.
    L’organigramme global du projet devra faire apparaitre en couleur différente les lots attribués à un ou plusieurs laboratoires de l’IN2P3

## Slide 6: PBS = arborescence « produit » T2K-II - LPNHE
Electronique
Ensemble FEC
Qté = 80
Carte FEC
Capotage FEC
Documentation technique
Circuit imprimé FEC
Composants électroniques
Chips AFTER / Irfu
Capot thermique-CEM
Visserie + transferts thermiques
Documents « électronique »
Documents « mécanique »
Mécanique
Intégration des nouveaux détecteurs dans le berceau de ND280
Informatique
Application logicielle DAQ
Dossier mécanique: conception, montage
Pièces mécaniques: modifs du berceau
Suspension des nouveaux détécteurs
Soft d’acquisition
JMP – le 07/03/2019
3 x « livrables »
↓

## Slide 7: WBS = arbre des tâches (1/3) T2K-II - LPNHE
Electronique
Ensemble FEC
Qté = 80
Carte Maquette
(testbeam, banc de test)
 06/2019
Carte Proto FEC
03/2019  12/2019
Carte Pré-série FEC
01/2020  06/2020
JMP – le 07/03/2019
Carte Série FEC
06/2020  04/2021
Etude schéma carte
Placement-routage carte
Fabrication carte
Documentation technique électronique
Etude capotage thermique-CEM
Fabrication capotage
Tests de fonctionnement
Documentation technique mécanique
JMP
EP
Ss-trt
EP
YO
Ss-trt
JMP
YO
Etude schéma carte
Placement-routage carte
Fabrication carte
Documentation technique électronique
Etude capotage thermique-CEM
Fabrication capotage
Tests de fonctionnement
Documentation technique mécanique
JMP
EP
Ss-trt
EP
YO
Ss-trt
JMP
YO
Etude schéma carte
Placement-routage carte
Fabrication carte
Documentation technique électronique
Etude capotage thermique-CEM
Fabrication capotage
Tests de fonctionnement
Documentation technique mécanique
JMP
EP
Ss-trt
EP
YO
Ss-trt
JMP
YO
Etude schéma carte
Placement-routage carte
Fabrication carte
Documentation technique électronique
Tests de fonctionnement
JMP
EP
Ss-trt
EP
JMP
Légende :
JMP = Jean-Marc PARRAUD
EP = Eric PIERRE
YO = Yann ORAIN
Ss-trt = sous-traitant

## Slide 8: WBS = arbre des tâches (2/3) T2K-II - LPNHE
Mécanique
Intégration des nouveaux détecteurs dans le berceau de ND280
JMP – le 07/03/2019
Etude de l’intégration des détecteurs dans ND280
Fabrication des pièces du berceau modifié et du Système de suspension des nouveaux détecteurs
Montage sur site
Documentation technique mécanique
JP
Ss-trt
JP
JP
Légende :
JP = Julien PHILIPPE
Ss-trt = sous-traitant

## Slide 9: WBS = arbre des tâches (3/3) T2K-II - LPNHE
Informatique
Application logicielle
DAQ
JMP – le 07/03/2019
Etude soft d’acquisition
(Linux embarqué)
Intégration et essais
sur système de l’expérience
DT
DT
Légende :
DT = Diego TERRONT

## Slide 10: Revue Synthétique de Projet IN2P3 Plan de Management du Projet
Ressources Humaines
  Répondre aux questions suivantes:
    Evolution des ressources humaines sur les 2 années précédentes, l’année en cours et les 2 prochaines années en séparant les chercheurs et ITA
 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Physiciens | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
IT | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0

## Slide 11: Revue Synthétique de Projet IN2P3 Plan de Management du Projet
Ressources Financières
  Répondre aux questions suivantes:
    Evolution des ressources financières (Recettes/Dépenses) sur les 2 années précédentes, l’année en cours et les 2 prochaines années.
 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
IN2P3 | 0 | 60k | 60k | 60k | 20k

## Slide 12: Revue Synthétique de Projet IN2P3 Plan de Développement du Projet
Instrument ou Technologie développée
  Répondre aux questions suivantes :
    Production par le LPNHE de 80 cartes FEC pour les nouvelles TPC
    Reproduction avec évolution d’une carte FEC existante (576 voies contre 288 précédemment).
    Principales performances attendues: intégration de 576 voies de mesures par carte supportant 8 ASICs AFTER de traitement, numérisées via un convertisseur analogique-numérique cadencé à 40 MHz afin de transmettre les données vers les cartes FEM/Irfu. Un circuit de calibration est prévu pour garantir la précision des mesures (< ±2%)
    Avantages: utilisation du chip AFTER déjà existant.
    Quels sont les principaux verrous technologiques a surmonter ?: aucun
    mais risques liés au nouveau choix de connecteurs (à valider, côté Micromegas et côté FEM)
    Un première maquette de carte FEC a été fabriquée et est en test (mécanique et électrique) à l’Irfu (février 2019)

## Slide 13: Revue Synthétique de Projet IN2P3 Plan de Développement du Projet
Instrument ou Technologie développée
  Répondre aux questions suivantes:
    Principaux jalons prévus sur le projet pour atteindre les objectifs demandés ?
    Fin 2018 : Première maquette
    Fin mars 2019: Deuxième maquette
    Fin 2019: Prototype de FEC pour équiper un démonstrateur de module-détecteur
    Eté 2020: Pré-série
    Fin 2020: Production
    2021: tests au CERN
    Fin 2021: Intégration à J-PARC (détecteurs, électronique et DAQ)
    2022: commissioning

## Slide 14: Revue Synthétique de Projet IN2P3 Analyse de Risques du Projet
Types de risques | Risques (= événements redoutés) identifiés | Probabilité P (1 à 4) | Gravité G (1 à 4) | Criticité (PxG) | Actions envisagées pour réduire les risques les + critiques, scenarii de repli
Externes au projet (contexte, environnement) | Sismique Budget de J-PARC (et incidence sur l’upgrade général de l’accélérateur) |  |  |  | Etude de résistance des structures en fonction de ce risque
Scientifiques & techniques | Utilisation de Micromegas résistifs (première) Choix des connecteurs crucial pour la durée de vie de l’expérience Intégration des nouveaux détecteurs dans un espace très limité (accès difficile pour maintenance et réparation) |  |  |  | R&D et prototypages en cours (mars 2019) - - - - - - - Idem - - - - - - - - La conception des cartes électroniques intégrera l’aspect « haute fiabilité » pour minimiser les interventions de maintenance
Liés aux sous-traitants |  |  |  |  | 
Humains & organisationnels |  |  |  |  | 

## Slide 15: Revue Synthétique de Projet IN2P3 Demandes auprès de l’IN2P3
Demande de soutien de l’IN2P3 pour le projet
  Répondre aux questions suivantes:
    Quels sont les demandes de soutien en Ressources Humaines, financiers, locaux et matériels prévus d’être demandés à l’IN2P3 pour le projet sur l’année en cours et les deux prochaines années?
    Demandes financières (voir ci-dessus)
    Demandes en RH obtenues auprès du LPNHE
    Espace: zone de test et de stockage en cours de négociations au LPNHE

## Slide 16: Revue Synthétique de Projet IN2P3 Conclusions
Principales Conclusions
  Plan Management
    Principales conclusions concernant le management du projet
  Plan de Développement
    Principales conclusions concernant le plan de développement
  Analyse de Risques
    Principales conclusions concernant l’analyse de risques
  Demandes de soutien IN2P3
    Principales conclusions concernant les demandes IN2P3
  Conclusions autres
    Conclusions autres que l’équipe projet voudra porter à l’attention des membres de revue.