## Slide 1
parraud@lpnhe.in2p3.fr (responsable technique)
Boris.Popov@lpnhe.in2p3.fr (responsable scientifique)
Revue Synthétique de Projet IN2P3
T2K upgrade - LPNHE

## Slide 2: Revue Synthétique de Projet IN2P3 Plan présentation
PRESENTATION GLOBALE
PLAN DE MANAGEMENT
PLAN DE DEVELOPPEMENT
ANALYSE DE RISQUES
DEMANDES DE SOUTIEN à L’IN2P3
CONCLUSIONS

## Slide 3: Revue Synthétique de Projet IN2P3 Présentation Globale du Projet
HA-TPC
HA-TPC
SFGD
Présentation globale / LPNHE
Contribution du LPNHE sur les 2 nouvelles TPC :
 Electronique Front-end (80 x cartes FEC)
 Développement soft d’acquisition (DAQ)
 Etude mécanique du système de
suspension [SFGD + HA-TPCs]
et de modification du basket
16 x modules « MicroMégas » dans chaque TPC

## Slide 4: Revue Synthétique de Projet IN2P3 Présentation Globale du Projet
Présentation globale / LPNHE
Contribution du LPNHE sur les 2 nouvelles TPC :
 Electronique Front-end (80 x cartes FEC)
 Développement soft d’acquisition (DAQ)
 Etude mécanique du système de
suspension [SFGD + HA-TPCs]
et de modification du basket
Module « MicroMégas »
2 x cartes FEC par module
2 x capots de refroidissement
Maquette carte FEC montée sur 1 détecteur Micromégas

## Slide 5: Revue Synthétique de Projet IN2P3 Présentation Globale du Projet
HA-TPC
HA-TPC
SFGD
Présentation globale / LPNHE
Contribution du LPNHE sur les 2 nouvelles TPC :
 Electronique Front-end (80 x cartes FEC)
 Développement soft d’acquisition (DAQ)
 Etude mécanique du système de
suspension [SFGD + HA-TPCs]
et de modification du basket
Proposition de modification du « basket »
+ intégration des nouveaux détecteurs

## Slide 6: Revue Synthétique de Projet IN2P3 Plan de Management du Projet

## Slide 7: Revue Synthétique de Projet IN2P3 Plan de Management du Projet
PBS = arborescence « produit » T2K-II - LPNHE
Electronique
Ensemble FEC
Qté = 80
Carte FEC
Capotage FEC
Documentation technique
Circuit imprimé FEC
Composants électroniques
Chips AFTER / Irfu
Capot thermique-CEM
Visserie + transferts thermiques
Documents « électronique »
Documents « mécanique »
Mécanique
Intégration des nouveaux détecteurs dans le berceau de ND280
Informatique
Application logicielle DAQ
Dossier mécanique: conception, montage
Pièces mécaniques: modifs du berceau
Suspension des nouveaux détecteurs
Soft d’acquisition
3 x « livrables »
↓

## Slide 8: Revue Synthétique de Projet IN2P3 Plan de Management du Projet
Electronique
Ensemble FEC
Qté = 80
Carte Maquette
(testbeam, banc de test)
Carte Proto FEC
Carte Pré-série FEC
Carte Série FEC
Etude schéma carte
Placement-routage carte
Fabrication carte
Documentation technique électronique
Etude capotage thermique-CEM
Fabrication capotage
Tests de fonctionnement
Documentation technique mécanique
JMP + FT
EP
Ss-trt
EP
YO
Ss-trt
JMP + FT
YO
Etude schéma carte
Placement-routage carte
Fabrication carte
Documentation technique électronique
Tests de fonctionnement
JMP
EP
Ss-trt
EP
JMP
Légende :
JMP = Jean-Marc PARRAUD
FT = François TOUSSENEL
EP = Eric PIERRE
YO = Yann ORAIN
Ss-trt = sous-traitant
WBS = arbre des tâches (1/3) T2K-II - LPNHE

## Slide 9: Revue Synthétique de Projet IN2P3 Plan de Management du Projet
WBS = arbre des tâches (2/3) T2K-II - LPNHE
Mécanique
Intégration des nouveaux détecteurs dans le berceau de ND280
Etude de l’intégration des détecteurs dans ND280
Fabrication des pièces du berceau modifié et du Système de suspension des nouveaux détecteurs
Montage sur site
Documentation technique mécanique
JP
Ss-trt
JP
JP
Légende :
JP = Julien PHILIPPE
Ss-trt = sous-traitant

## Slide 10: Revue Synthétique de Projet IN2P3 Plan de Management du Projet
WBS = arbre des tâches (3/3) T2K-II - LPNHE
Informatique
Application logicielle
DAQ
Etude soft d’acquisition
(Linux embarqué)
Intégration et essais
sur système de l’expérience
DT
DT
Légende :
DT = Diego TERRONT

## Slide 11: Revue Synthétique de Projet IN2P3 Plan de Management du Projet
Ressources Humaines
    Evolution des ressources humaines sur les 2 années précédentes, l’année en cours et les 2 prochaines années en séparant les chercheurs et ITA
 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Physiciens | 2.0 (4) | 2.5 (5) | 2.5 (5) | 2.5 (5) | 2.5 (5)
IT | 1.7 (5) | 2.0 (6) | 2.0 (6) | 2.0 (6) | 2.0 (6)

## Slide 12: Revue Synthétique de Projet IN2P3 Plan de Management du Projet
Ressources Financières
    Demandes de financement
    Pour les frais de missions , le LPNHE a obtenu une subvention européenne au-travers du programme JENNIFER 2.
 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
IN2P3 | 0 | 60 k€ | 60 k€ | 60 k€ | 20 k€

## Slide 13: Revue Synthétique de Projet IN2P3 Plan de Management du Projet
Ressources Financières
    Estimation des dépenses
 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
FEC / Electronique Maquettes + Proto |  | 10 k€ |  |  | 
FEC / Electronique Présérie + Série |  | 20 k€ | 30 k€ | 20 k€ | 
Contribution ASICs AFTER |  | 20 k€ |  |  | 
FEC / Mécanique Présérie + Série |  |  | 20 k€ |  | 
DAQ hardware et matériel informatique |  |  |  | 20 k€ | 
Banc de tests FEC |  | 10 k€ | 10 k€ |  | 
Pièces et assemblage mécanique du berceau |  |  |  | 20 k€ | 10 k€
Coûts de douane et d’expédition |  |  |  |  | 10 k€
TOTAUX |  | 60 k€ | 60 k€ | 60 k€ | 20 k€

## Slide 14: Revue Synthétique de Projet IN2P3 Plan de Développement du Projet
Instrument ou Technologie développée
    Production par le LPNHE de 80 cartes FEC pour les nouvelles TPC
    Reproduction avec évolution d’une carte FEC existante (576 voies contre 288 précédemment).
    Principales performances attendues: intégration de 576 voies de mesures par carte supportant 8 ASICs AFTER de traitement, numérisées via un convertisseur analogique-numérique cadencé à 12,5 MHz afin de transmettre les données vers les cartes FEM/Irfu. Un circuit de calibration est prévu pour garantir la précision des mesures (< ±2%)
    Avantages: utilisation du chip AFTER déjà existant et éprouvé (T2K-I).
    Quels sont les principaux verrous technologiques a surmonter ?: aucun mais risques liés au nouveau choix de connecteurs (à valider, côté Micromegas et côté FEM : tests en cours)
    Un première maquette de carte FEC a été fabriquée et est en test (mécanique et électrique) à l’Irfu (février 2019), une seconde est fabriquée et en voie de test (résultats en attente)

## Slide 15: Revue Synthétique de Projet IN2P3 Plan de Développement du Projet
Instrument ou Technologie développée
    Principaux jalons prévus sur le projet pour atteindre les objectifs demandés ?
    Electronique / Cartes FEC :
    Fin 2018 : Première maquette
    Fin mars 2019: Deuxième maquette
    Juin 2019 : Tests cosmiques et en faisceau du détecteur proto Micromegas connecté à 2 cartes maquettes-FEC
    Fin 2019 : Prototype de FEC avec son capotage, pour équiper un démonstrateur de module-détecteur
    Eté 2020 : Pré-série
    1er semestre 2021 : Production
    2ème semestre 2021 : tests au CERN
    Fin 2021 : Intégration à J-PARC (détecteurs, électronique et DAQ)
    2022: commissioning

## Slide 16: Revue Synthétique de Projet IN2P3 Plan de Développement du Projet
Instrument ou Technologie développée
    Principaux jalons prévus sur le projet pour atteindre les objectifs demandés ?
    Mécanique / Système de suspension et modification du basket :
    Fin 2020: Etude mécanique / Dossier de fabrication
    1er semestre 2021: Fabrication des pièces et modification du basket
    Fin 2021: Intégration à J-PARC (détecteurs, électronique et DAQ)
    2022: commissioning

## Slide 17: Revue Synthétique de Projet IN2P3 Plan de Développement du Projet
Instrument ou Technologie développée
    Principaux jalons prévus sur le projet pour atteindre les objectifs demandés ?
    Informatique / Développement DAQ :
    Juillet 2019 : Préparation Hardware + Software du banc de développement LPNHE
    Fin 2019: Préparation firmware + périphériques du banc de développement LPNHE
    Fin 2020 : Développement du logiciel d’acquisition
    Fin 2021: Intégration à J-PARC (détecteurs, électronique et DAQ)
    2022: commissioning

## Slide 18: Revue Synthétique de Projet IN2P3 Analyse de Risques du Projet
Types de risques | Risques (= événements redoutés) identifiés | Probabilité P (1 à 4) | Gravité G (1 à 4) | Criticité (PxG) | Actions envisagées pour réduire les risques les + critiques, scenarii de repli
Externes au projet (contexte, environnement) | Sismique Budget de J-PARC (et incidence sur l’upgrade général de l’accélérateur) | 1 2 | 4 1 | 4 2 | Mécanique du berceau : Etude de résistance des structures mécaniques en fonction du risque Aucune action possible
Scientifiques & techniques | Utilisation de Micromegas résistifs (première) Robustesse des connecteurs cruciale pour la durée de vie de l’expérience Intégration des nouveaux détecteurs dans un espace très limité (accès difficile pour maintenance et réparation) | 1 1 3 | 3 2 2 | 3 2 6 | R&D et prototypages en cours (mars 2019) - - - - - - - Idem - - - - - - - - La conception des cartes électroniques intégrera l’aspect « haute fiabilité » pour minimiser les interventions de maintenance
Liés aux sous-traitants |  |  |  |  | 
Humains & organisationnels |  |  |  |  | 

## Slide 19: Revue Synthétique de Projet IN2P3 Demandes auprès de l’IN2P3
Demande de soutien de l’IN2P3 pour le projet
    Quels sont les demandes de soutien en Ressources Humaines, financiers, locaux et matériels prévus d’être demandés à l’IN2P3 pour le projet sur l’année en cours et les deux prochaines années?
    Demandes financières : 200 k€ (voir ci-dessus pour détails)
    Demandes en RH obtenues auprès du LPNHE
    Espace : négociation interne au LPNHE obtenue

## Slide 20: Revue Synthétique de Projet IN2P3 Conclusions
Principales Conclusions
  Plan Management
    Pas de problème de management dans le périmètre IN2P3
  Plan de Développement
    Développement réalisable dans le temps imparti
    Moyens humains disponibles au LPNHE sont suffisants
  Analyse de Risques
    Les risques techniques sont sous contrôle
  Demandes de soutien IN2P3
    Demande financière : 200 k€ au total, 60 k€ pour 2019