## Slide 1: Strategie MICROcanaux
28 Janvier 2020

## Slide 2: Répondre aux différents besoins
Nécessité de trouver des développements qui soient utiles pour chaque projet/laboratoire
 Coopérations
LHCb Velo
R&T IN2P3
NA62-GTK
LP3
SINAM

## Slide 3: Phasage projetS
Phases | 2019 | 2020 | 2021
Etape 1 : Définition concepts |  |  | 
Etape 2: Validation process microcanaux |  |  | 
Etape 3 : Validation process connectique & loading puce |  |  | 
NA62-GTK : fourniture microcanaux Framework TDR LHCb |  |  | 
04/19
11/19
07/20
Projet R&T

## Slide 4: ETAPes projet R&T
Etape 1
Validation gravure Laser
Etape 2
Etape 3
Dépot verre sur connecteur
Gravure DRIE
Mise en place banc de test
Analyse du besoin
Gravure Chimique
Bonding sur couche mince
Tests pression
Design Conecteurs
Dépot verre sur Chip
Bonding connecteur
Bonding Chip
Bonding entre radiateur
Dévelopement bonding @Luminy
04/19
11/19
07/20
Définition concepts
Validation process microcanaux
Validation process connectique & loading puce
Ecriture article
Recherche financement
Bibliographie
Recherche financement
Concepts
Bilan technico-économique
Recherche valorisation

## Slide 5: Etape 1: Définition concepts
Wafer Si
Thin layer of glass (5mm)
Etching
Anodic Bonding
Thining
Glass deposition
Process microcanaux
Connector bonding
Glass on connector
Process connectique
Glass on chip
Process puce
Bonding chip

## Slide 6: Avancement Etape 2: Validation process microcanaux
Projects & Tasks | Start – End date | (1) | Nov | Dec | Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Jui | Jui | Aou | sept | oct
Etape 2 | Nov 2019  Jui 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Tests Gravure chimique | Nov – Dec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Gravure DRIE | 01 Jan– 14 Fev |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Bonding | 1 Mar – 15 Avr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Amincissement et découpe | 01 Mai – 30 Mai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Tests pression | 2 Jul – 27 Sept |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
(1) Level of completion:




completed
on-going
issues / deferred
not started
100%
30%
0%
0%
20%

## Slide 7: Avancement Etape 2: Gravure DRIE - design masque
Motif pour test pression suivant préconisations CERN
2 Masques fabriqués

## Slide 8: Avancement Etape 2: Essais pression
Page 8
Connecteur
Setup CERN
Duplication setup ou utilisation moyens CERN?
 Décision en mai en fonction avancement et budget