## Feuil1
Ref | What | Who | When | Realised | RV | Remarques
MC1.1 | Gravage | LP3 | 2019-05-30 |  | OK | Décalé à 01/09/19
MC1.2 | Récupération wafer | CPPM-MP | 2019-04-30 | 2019-04-30 | OK
MC1.3 | Design canaux | CPPM-MP | 2019-04-30 | 2019-04-30 | OK | Tests à finaliser avec les microcanaux début juillet
MC1.4 | Polissage | CPPM/CERN | 2019-06-07 |  | OK | Sera fait en même temps que le Bonding à Lausanne
MC1.5 | Bonding | CPPM/CERN | 2019-06-07 |  |  | Sera fait à Lausanne (EPL). -->Décalé à 09/19
MC1.6 | Commander wafer Si en 250 microns | CPPM-SB | 2019-06-15
MC1.7 | Refair eun design canaux avec 4 puces par wafer | CPPM-MP | 2019-07-15
MC1 | Réalisation microcanaux |  | 2019-06-07 |  |  | --> décalé à 09/19
MC2.1 | Rechercher capteur de pression | GH | 2019-05-13 |  | OK
MC2.2 | Réalisation connecteurs | CPPM-SB | 2019-06-07 | 2019-06-05 | OK | Tests à finaliser avec les microcanaux début juillet
MC2.3 | Récupérer configuration du CERN | MP | 2019-05-13 | 2019-05-05 | OK
MC2.4 | Définir système de chauffage | JC | 2019-05-13 |  |  | En cours
MC2.5 | Calcul des pertes de charge | GH | 2019-05-13
MC2.6 | Amortisseur coup de bélier | ?
MC2.7 | Développer centrale d'acqusition | CPPM-SB | 2019-06-15 |  | OK
MC2.8 | Etudier connecteur pour étanchéité sur "tranche " | CPPM-SB | 2019-06-15
MC2.9 | Commander capteurs pression | GH | 2019-06-30 |  |  | 0-5V
MC2.10 | Commander raccord | GH | 2019-06-30
MC2.11 | Rechercher filtre | GH | 2019-06-30
MC2.12 | Acherter vannes | GH | 2019-06-30
MC2.13 | Acheter Débitmètre | GH | 2019-06-30
MC2.14 | Acheter clapet de surpression | GH | 2019-06-30
MC2.15 | Donner la surface possible pour fixer chauffrette | SB | 2019-06-10
MC2.16 | Définir le système d'acquision analogique | JC | 2019-10-31
MC2.17 | Préparer le système de refroidissement | JC + GH | 2019-10-31
MC2.18 | Fabriquer connecteur et support puce | SB | 2019-10-31
MC2 | Prépartion banc d'essais |  | 2019-06-15
MC3 | Essais thermiques | CPPM-GH/JC | 2019-07-07 |  |  | Retard sur les puces
MC4.1 | Brevet | CPPM-SB | 2019-09-15 |  |  | --> décalé à 2020
MC4.2 | Dossier prématuration | CPPM-SB | ? |  |  | --> décalé à 2020
MC4 | Recherche Moyens et valorisation | CPPM-SB | 2019-09-15
MC5 | Premier calcul thermo-méca | CPPM-SB | 2019-07-07
MC6.1 | Clarifier le process de gravure du SiO2, notamment le flux | MP+SB+JC | Fin 2019
MC6.2 | Analyser les brosettes pour comprendre l’origine des pollution | MP+SB+JC | Fin 2019
MC6.3 | Refaire des mesures géométriques sur les circuits decoupes | AM | Fin 2019
MC6 | Analyses bonding | CPPM- LP3 | ??
MC7.1 | Identifier une liste de materiaux exotiques (simulation de resistance, longueur de radiation). | MP+SB+JC | fin 2020
MC7.2 | Définir Stategie pour NA62 | MP | fin 2020
MC7.2 | Investiguer le collague Si-Si avec interface couche mince | SB | fin 2020
MC7 | Préparation future stratégie | CPPM-LP3 | fin 2020