## Slide 1
Notice
Découper le projet en workpackages (WP) ayant 1 livrable
Un livrable constitue l’engagement du laboratoire auprès du projet/manip/collaboration sous une forme facile à appréhender (un lot de cartes livrées, un ensemble de pièces installées, un logiciel déployé) et peut faire l’objet d’une analyse et d’une décision indépendante des autres WP
Décrire chaque WP avec quelques étapes significatives mettant en avant la nature du travail, les compétences nécessaires et les échéances contractuelles
Le(s) critère(s) de réussite permettent de déterminer quand un WP est FINI = 0 FTE attribué, sauf support long terme à préciser
Planning grossier mais à « long » terme pour pérennité/visibilité des affectations de ressources
Clair et concis vaut mieux que fouillis et détaillé
Garder un niveau de détail élevé pour la gestion interne du projet
Un projet simple peut ne comporter qu’un seul WP avec 1 ou 2 étapes
Exemple : demandes HGTD, slides 19 et suivants
https://indico.in2p3.fr/event/16747/contributions/57952/attachments/45681/56883/LPNHEmeca-HGTD-lacour-081217.pdf

## Slide 2
HK
Responsable Scientifique : B. Popov/C. Giganti
Responsable Technique : S. Russo
Résumé liste des WP/livrables
WP/Livrables | Echéance | Statut
R&D pour le système de distribution d’horloge et synchronisation avec UTC | 12/2022 | DEBUT
R&D pour le software de slow control | 12/2022 | DEBUT
Production du système de distribution d’horloge | 12/2026 | A DEFINIR
Réunions Ressource 03/2020

## Slide 3
Projet : description libre
Science
Etude des oscillations de neutrinos et recherche de violation de CP dans le secteur leptonique dans l’expérience HK au Japon
Contextes
Calendrier
R&D 2020-2022. Construction 2023-2027
Technique
Etude de la conception du système de distribution d’horloge et la synchronisation avec la base de temps UTC
Etude et développement du software de slow control associé
Si solution proposée acceptée par la collaboration HK, production d’un système de synchronisation et de distribution de l’horloge et déploiement du slow control par ce système pour le détecteur lointain

## Slide 4
ETUDE Electronique
R&D pour le système de distribution d’horloge et synchronisation avec UTC
Détails techniques planification, modification vs réunion précédente, finances et engagements contractuels, aob :
Rôle de leadership accepté par la collaboration et fait en collaboration avec l’institut japonais (ICRR-University of Tokyo) porteur du projet HK.
Collaboration établie avec le SYRTE pour la partie horloge atomique, GNSS et synchronisation UTC.
Critères de réussite
Livrable 1 : description
Etape/ Jalon | Date | Statut
Mesure du jitter et caractérisation de la solution custom avec EVB | 12/2020 | EN COURS
Mesure du jitter et caractérisation de la solution white rabbit | 12/2020 | EN COURS
Conception des modules firmware slaves pour les cartes de FE et support firmware | 06/2021 | A FAIRE
Étude préliminaire pour la la base de temps locale a partir d’une horloge atomique | 06/2021 | A FAIRE
Evaluation des récepteurs GNSS disponibles sur le marché | 06/2021 | A FAIRE
Conception de carte mezzanine avec pll white rabbit pour les cartes FE | 12/2021 | A FAIRE
Intégration sur les cartes de front-end et documentation | 12/2022 | A FAIRE

## Slide 5
 | Rappel Précèdent | 2020.5 | 2021 | 2021.5 | 2022 | 2022.5
Etape |  |  |  |  |  | 
FTE M |  |  |  |  |  | 
FTE E |  | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8
FTE I |  |  |  |  |  | 
CDD |  |  |  |  |  | 
ϕ |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Livrable 1 : Planification RH [Y..Y+2]
Noms (si nécessaire):
s. Russo
E. Pierre
J. Coridian
Nouveau, réunion précédente, modification
Observations (travail effectif/planifié ; profil CDD/stage ; aob) :
Une demande de fincancement de thèse a été faite et pourrait complémenter les besoins en physiciens.

## Slide 6
 | 2023 | 2023.5 | 2024 | 2024.5 | 2025 | 2025.5 |  | 
Etape |  |  |  |  |  |  |  | 
FTE M |  |  |  |  |  |  |  | 
FTE E |  |  |  |  |  |  |  | 
FTE I |  |  |  |  |  |  |  | 
CDD |  |  |  |  |  |  |  | 
ϕ |  |  |  |  |  |  |  | 
Livrable 1 : Planification RH [Y+3..Y+5]
Noms (si nécessaire):
s. Russo
E. Pierre
J. Coridian
Nouveau, réunion précédente, modification

## Slide 7
ETUDE informatique
R&D pour le software de slow control
Détails techniques, planification, modification vs réunion précédente, finances et engagements contractuels, aob :
La collaboration a identifié le lien associé ou système de distribution d’horloge pour l’échange d’informations critiques. Les détails sont en cours de définition.
Le document produit permettra la validation par un comité d’experts de la solution proposée.
Critères de réussite
Livrable 2 : description
Etape/ Jalon | Date | Statut
Définition du cahier de charge avec la collaboration | 12/2020 | EN COURS
Conception du software | 06/2021 | A COMMENCER
Test sur le cartes de FE | 12/2021 | A COMMENCER
Production d’un document | 12/2021 | A COMMENCER

## Slide 8
 | Rappel Précèdent | 2020.5 | 2021 | 2021.5 | 2022 | 2022.5
Etape |  |  |  |  |  | 
FTE M |  |  |  |  |  | 
FTE E |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2
FTE I |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
CDD |  |  |  |  |  | 
ϕ |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
Livrable 2 : Planification RH [Y..Y+2]
Noms (si nécessaire):
S. Russo
Nouveau, réunion précédente, modification
Observations (travail effectif/planifié ; profil CDD/stage ; aob) :

## Slide 9
 | 2023 | 2023.5 | 2024 | 2024.5 | 2025 | 2025.5 |  | 
Etape |  |  |  |  |  |  |  | 
FTE M |  |  |  |  |  |  |  | 
FTE E |  |  |  |  |  |  |  | 
FTE I |  |  |  |  |  |  |  | 
CDD |  |  |  |  |  |  |  | 
ϕ |  |  |  |  |  |  |  | 
Livrable 2 : Planification RH [Y+3..Y+5]
Noms (si nécessaire):
Nouveau, réunion précédente, modification

## Slide 10
PRODUCTION
Système de distribution d’horloges et déploiement du software de slow control
Détails techniques, planification, modification vs réunion précédente, finances et engagements contractuels, aob :
Après évaluation de la solution proposée (livrables 1 et 2) fin 2022 et validation par la collaboration, production du système de distribution et intégration du software de slow control dans la DAQ.
Selon la solution trouvée par R&D, modification des étapes
Critères de réussite
Livrable 3 : description
Etape/ Jalon | Date | Statut
Conception d’une maquette | 12/2023 | A DEFINIR
Fabrication d’un prototype | 06/2024 | A DEFINIR
Production des cartes électroniques | 06/2025 | A DEFINIR
Installation du slow control | 12/2025 | A DEFINIR
Intégration dans le détecteur | 12/2026 | A DEFINIR

## Slide 11
 | Rappel Précèdent | 2020.5 | 2021 | 2021.5 | 2022 | 2022.5
Etape |  |  |  |  |  | 
FTE M |  |  |  |  |  | 
FTE E |  |  |  |  |  | 
FTE I |  |  |  |  |  | 
CDD |  |  |  |  |  | 
ϕ |  |  |  |  |  | 
Livrable 3 : Planification RH [Y..Y+2]
Noms (si nécessaire):
Nouveau, réunion précédente, modification
Observations (travail effectif/planifié ; profil CDD/stage ; aob) :

## Slide 12
 | 2023 | 2023.5 | 2024 | 2024.5 | 2025 | 2025.5 |  | 
Etape |  |  |  |  |  |  |  | 
FTE M |  |  |  |  |  |  |  | 
FTE E | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
FTE I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
CDD |  |  |  |  |  |  |  | 
ϕ | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 
Livrable 3 : Planification RH [Y+3..Y+5]
Noms (si nécessaire):
S. Russo
Nouveau, réunion précédente, modification
Observations (travail effectif/planifié ; profil CDD/stage ; aob) :

## Slide 13
Demandes spéciales
Nouveau Matériel | Origine Budget | Cout estimé
Agilent E5052B signal source analyzer |  | 60keuro (?)
High-resolution Clock generator (?) |  | 
Matériel existant / Locaux | Conflits potentiels | Dates
Espace dans une salle de manip |  | 06/2020
Postes | Nature | Dates
Divers | Coûts | Dates
Demande d’aides mécanique et informatique ponctuelles possible pour l’installation Memphyno (APC) |  |