## Feuil1
Ref | What | Who | When | Realised | RVJ | Remarques
1 | Définir les membres de la cellule | SB | Mi Mai 20
2 | Prendre RDV avec la CISAM (DU+DT+ Cellule) | EK | Fin Juin 20
3 | Faire liste des thèmes "innovation" des 2 labo (pas forcément commun) | RP+MF | Debut Juin |  |  | Initiation du document qui circule dasn le groupe ensuite
4 | Rencontrer les pôles : OPTITEC | MF | Septembre
5 | Rencontrer les pôles : pôle mer | SB | Septembre |  |  | Présentation de l'IPhU avec supports en cours de réalisation
6 | Rencontrer les pôles : SCS | RP+MF | Septembre
7 | Rencontrer les pôles : SAFE | MF | Septembre
8 | Rencontrer les pôles :EURO BIOMED | ? | Septembre
9 | Faire supports communs pour présenter IPhU | SB + EK | Mi Mai 20 |  |  | Présentation IPhU, Activiteés et valorisation