## Slide 1
PAnAR 2021 - 25/11/2021
AT « Du capteur au cloud »
Emmanuel Bergeret, Samuel Manen, Laurent Royer, David Sarramia

## Slide 2: Contexte et enjeux scientifique
Indiquer ici très succinctement le contexte et les enjeux scientifiques de l’AT et du projet
L’objectif majeur de cette action est d’apporter de l’innovation technologique au service de la recherche, et potentiellement de valoriser les résultats auprès du monde socio-économique.
Elles se découpent en 3 thématiques :
  IA intégrée
  Nœuds communicants innovants
  Projet Terra-Forma

## Slide 3: Organisation de l’AT
Indiquer ici l’organisation de l’AT au sein des collaborations éventuelles et en interne au laboratoire
Action thématique de l’AT | Cadre collaboratif | Rôle du LPC | Partenaires
IA intégré | Projet Région Soutien IN2P3 | Conception d’asic spécifique | IP, CEA
Nœuds communicants innovants | I-SITE CAP 2025 (axes I et transverse) | Caractérisation fabrication de nœuds à fonctionnement énergétique très réduit | Geolab,YESITIS
Terra Forma | PIA | Design et conception capteurs+ cloud : synchronisation des réseaux | 42 partenaires !!

## Slide 4: Développements techniques
Indiquer ici succinctement les développements qui ont déjà été réalisés
Les thématiques sont nouvelles en tant qu’AT indépendante mais représentent une « suite » à différents travaux :
Noeud Solo
Noeud environnementaux

## Slide 5: Développements techniques
Indiquer ici succinctement les développements qui ont déjà été réalisés
Les thématiques sont nouvelles en tant qu’AT indépendante mais représentent une « suite » à différents travaux :
Synchronisation des réseaux
Passerelle
Passerelle
indépendante
Stage en cours
Stand
Sit
Raise one arm
….
IA travaux initiés
E-santé ( équipe énergie et environnement)
Diagnostic
Noeuds IA
IA
embarquée

## Slide 6: Développements techniques
Indiquer ici les développements techniques principaux prévus dans les années à venir
Miniaturisation nœuds solo 1 semestre 2022
Fin 2022 /1er semestre 2023
Circuits analogiques pour calcul CNN
Terraforma
Synchronisation multi- réseaux
Développement nœuds multiplateforme
Passage prototype au nœud instrumental 1er semestre 2022
Kick-off janvier 2022

## Slide 7: Planning, chemin critique et jalons
Ajouter ici le Gant synthétique des tâches à venir (aller aussi loin dans le temps que connu, même approximativement)

## Slide 8: Demandes de ressources
Action thématique | Demandes ETP 2022 | Demandes locaux 2022
IA intégré | A définir Samuel 0,2 | Bureaux M2 + thésards
R&D noeuds | L. Royer 0,15 T. Barret 0,25 C. Aschard 0,1 R. Bonnefoy 0,05 M-L Mercier 0,05 C. Fayard 0,05 | -
Terra forma | A. Claude: 0,05 L.Royer: 0,1 R. Vandaele: 0,1 | -
Total : 0,9 ETP