**Préparation de la participation du CPPM à la Fête de la science**

**Village des sciences de La Seyne-sur-Mer du 7 au 9 octobre**

Réunion en date du 9 septembre 2022

\*\*\*\*\*\*\*

Présents : Vincent Bertin, Jurgen Brunner, Paschal Coyle, Damien Dornic, Magali Damoiseaux

\*\*\*\*\*\*\*

**Stand CPPM, implanté au sein du village des sciences, au Parc de la Navale,
du vendredi 7 au dimanche 9 octobre**

Programme :

* **Mercredi 5 octobre après-midi :** chargement du matériel dans Kangoo utilitaire et Ford Focus break
* **Jeudi 6 octobre :** montage à la Seyne-sur-Mer
* **Vendredi 7 octobre :** accueil des scolaires de 8h40 à 16h
* **Vendredi :** temps protocolaire de 11h à 12h
* **Samedi 8 octobre :** accueil du grand public de 10h à 18h
* **Dimanche 9 octobre :** accueil du grand public de 10h à 16h
* **Dimanche :** démontage à partir de 16h

Stand CPPM : un barnum (25 m2), à côté de celui de l’Ifremer

Matériel exposé et ressources :

* Triplet d’ANTARES
* Posters ANTARES
* Diaporama Photos « ANTARES »
* Vidéoprojecteur et écran
* Télévision
* Réalité virtuelle ?
* Maquettes KM3NeT
* Photos (à disposer sur les grilles caddies)
* Module optique KM3NeT
* Chambre à brouillard (tente, clim, posters)
* Quelques brochures
* Les ballons KM3NeT
* Les films « KM3NeT »
* Le quizz
* Poster CPPM

Achats « petit matériel » et prestations :

* Lingettes / Covid (à compléter)
* Posters KM3NeT à imprimer (le poster explicatif au format paysage et le poster avec carte géographique mentionnant les partenaires)

Plus d’informations : <https://indico.in2p3.fr/event/27164/>

Actions :

* Acheter le « petit matériel » (Magali)
* Faire le point pour les mises à jour des posters (Vincent, Magali)
* Demander devis et coordonner les impressions des posters (Magali)
* Récupérer les deux modules prêtés à Laurent Mulot (Magali)
* S’assurer que l’on peut emprunter la chambre à brouillard auprès de Christian Curtil et de Jean-Pierre Ernenwein (Magali)
* Aller chercher la chambre à brouillard ainsi que la climatisation (Jérôme/Julien, le mardi 4 octobre ?)
* Demander la configuration du village à Guillaume Anselmi, notamment pour étudier la faisabilité de mettre la chambre à brouillard et le triplet à l’extérieur (Magali)
* Organiser les permanences ainsi que les personnes qui pourront assurer le chargement dans le Kango et peut-être aussi le break, le montage et le démontage (Vincent)
* Réserver deux véhicules : utilitaire + break (Magali, fait)

🡪Une réunion se déroulera courant septembre pour plus de précisions.