## Slide 1
Notice
Découper le projet en workpackages (WP) ayant 1 livrable
Un livrable constitue l’engagement du laboratoire auprès du projet/manip/collaboration sous une forme facile à appréhender (un lot de cartes livrées, un ensemble de pièces installées, un logiciel déployé) et peut faire l’objet d’une analyse et d’une décision indépendante des autres WP
Décrire chaque WP avec quelques étapes significatives mettant en avant la nature du travail, les compétences nécessaires et les échéances contractuelles
Le(s) critère(s) de réussite permettent de déterminer quand un WP est FINI = 0 FTE attribué, sauf support long terme à préciser
Planning grossier mais à « long » terme pour pérennité/visibilité des affectations de ressources
Clair et concis vaut mieux que fouillis et détaillé
Garder un niveau de détail élevé pour la gestion interne du projet
Un projet simple peut ne comporter qu’un seul WP avec 1 ou 2 étapes
Exemple : demandes HGTD, slides 19 et suivants
https://indico.in2p3.fr/event/16747/contributions/57952/attachments/45681/56883/LPNHEmeca-HGTD-lacour-081217.pdf

## Slide 2
HK
Responsable Scientifique : B. Popov/C. Giganti
Responsable Technique : S. Russo
Résumé liste des WP/livrables
WP/Livrables | Echéance | Statut
R&D pour le système de distribution d’horloge et synchronisation avec UTC | 12/2022 | TERMINÉ
R&D pour le software de slow control | 12/2022(?) | DEBUT
Production du système de distribution d’horloge pour le far detector | 12/2026 | EN COURS
Production du système de distribution d’horloge pour l’accélérateur | 12/2026 | EN COURS
Réunions Ressource 09/2023

## Slide 3
Projet : description libre
Science
Etude des oscillations de neutrinos et recherche de violation de CP dans le secteur leptonique dans l’expérience HK au Japon
Contextes
Calendrier
R&D 2020-2022. Construction 2023-2027
Technique
Etude de la conception du système de distribution d’horloge et la synchronisation avec la base de temps UTC
Etude et développement du software de slow control associé
Si solution proposée acceptée par la collaboration HK, production d’un système de synchronisation et de distribution de l’horloge et déploiement du slow control par ce système pour le détecteur lointain

## Slide 4
ETUDE Electronique
R&D pour le système de distribution d’horloge et synchronisation avec UTC
Détails techniques planification, modification vs réunion précédente, finances et engagements contractuels, aob :
Notre système de distribution d’horloge est approuvé. Le premier prototype de carte de distribution d’horloge est fabriqué et en cours de test (90% complété). La phase d’R&D est désormais terminé et nous commençons la phase de « production ».
Critères de réussite
Livrable 1 : description
Etape/ Jalon | Date | Statut
Mesure du jitter et caractérisation de la solution custom avec EVB | 12/2020 | TERMINÉ
Mesure du jitter et caractérisation de la solution white rabbit | 12/2020 | TERMINÉ
Conception des modules firmware slaves pour les cartes de FE et support firmware | 12/2022 | TERMINÉ
Étude préliminaire pour la la base de temps locale a partir d’une horloge atomique | 06/2021 | TERMINÉ
Evaluation des récepteurs GNSS disponibles sur le marché | 06/2021 | TERMINÉ
Caractérisation des composants de génération de la base de temps | 12/2022 | TERMINÉ
Intégration sur les prototypes des cartes de front-end | 12/2022 | TERMINÉ

## Slide 5
 | Rappel Précèdent | 2022.5 | 2023 | 2023.5 | 2024 | 2024.5
Etape |  |  |  |  |  | 
FTE M |  |  |  |  |  | 
FTE E | 0.8 | 0.8 |  |  |  | 
FTE I | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 
CDD |  |  |  |  |  | 
ϕ | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 
Livrable 1 : Planification RH [Y..Y+2]
Noms (si nécessaire):
S. Russo (0.6)
E. Pierre (0.2)
J. Coridian (0.1)
D. Martin (0.2)
V. Voisin (0.3)
Nouveau, réunion précédente, modification
Observations (travail effectif/planifié ; profil CDD/stage ; aob) :
Lucile Mellet (phd) et Wiliam Sanez-Arevalo (postdoc).
Le livrable 1 (R&D) s’enchaine avec le livrable 3 (prod)

## Slide 6
ETUDE informatique
R&D pour le software de slow control
Détails techniques, planification, modification vs réunion précédente, finances et engagements contractuels, aob :
La collaboration a identifié le lien associé ou système de distribution d’horloge pour l’échange d’informations critiques. Les détails sont encore en cours de définition. Le groupe de travaille d’electronique est très occupé avec la définition de l’hw et le travail sur le software de slow control n’est pas encore commencé.
Critères de réussite
Livrable 2 : description
Etape/ Jalon | Date | Statut
Définition du cahier de charge avec la collaboration | 12/2022 | EN COURS
Conception du hardware et du software | 12/2022 | EN COURS
Test sur le cartes de FE | 12/2022 | A COMMENCER
Production d’un document | 12/2022 | A COMMENCER

## Slide 7
 | Rappel Précèdent | 2023.5 | 2024 | 2024.5 | 2025 | 2025.5
Etape |  |  |  |  |  | 
FTE M |  |  |  |  |  | 
FTE E | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
FTE I |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
CDD |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
ϕ | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
Livrable 2 : Planification RH [Y..Y+2]
Noms (si nécessaire):
S. Russo
V. Voisin
Nouveau, réunion précédente, modification
Observations (travail effectif/planifié ; profil CDD/stage ; aob) :
Nous ne savons pas exactement quel type d’engagement nous sera demandé. Ou minimum nous traiterons les donnes du système d’horloge (Mathieu, Vincent, moi et CDD)

## Slide 8
 | 2026 | 2026.5 | 2027 | 2027.5 |  | 
Etape |  |  |  |  |  | 
FTE M |  |  |  |  |  | 
FTE E | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 
FTE I | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 
CDD | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 
ϕ | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 
Livrable 2 : Planification RH [Y+3..Y+5]
Noms (si nécessaire):
Nouveau, réunion précédente, modification

## Slide 9
PRODUCTION
Système de distribution d’horloges et déploiement du software de slow control
Détails techniques, planification, modification vs réunion précédente, finances et engagements contractuels, aob :
Le premier prototype a donné des très bons résultats et un deuxième est en cour de design pour ajouter les derniers éléments de redondance. Le « vertical slice test » commence ou cern et inclues toute la chaine d’electronique.
La partie « generation » est en test ou LPNHE avec les algorithmes de correction de drift
Critères de réussite
Livrable 3 : description
Etape/ Jalon | Date | Statut
Conception d’une maquette | 12/2023 | Terminé (anticipé)
Fabrication du premier prototype | 06/2024 | Terminé (anticipé)
Fabrication du deuxième prototype | 02/24 | En cours
Test avec le cartes des front-end | 01/25 | En cours
Test de la chaine de generation d’horloge | 12/25 | En cours
Production des cartes électroniques | 06/2025 | A DEFINIR
Installation du slow control | 12/2025 | A DEFINIR
Intégration dans le détecteur | 12/2026 | A DEFINIR

## Slide 10
 | Rappel Précèdent | 2023.5 | 2024 | 2024.5 | 2025 | 2025.5
Etape |  |  |  |  |  | 
FTE M |  |  |  |  |  | 
FTE E |  | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7
FTE I |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
CDD |  | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
ϕ |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Livrable 3 : Planification RH [Y..Y+2]
Noms (si nécessaire):
S. Russo (0.6)
E. Pierre (0.2) + 0.1 T2K
J. Coridian (0.1)
D. Martin (0.5)
V. Voisin (0.3)
R. Gailor (0.3)
Nouveau, réunion précédente, modification
Observations (travail effectif/planifié ; profil CDD/stage ; aob) :

## Slide 11
 | 2026 | 2026.5 | 2027 | 2027.5 |  | 
Etape |  |  |  |  |  | 
FTE M |  |  |  |  |  | 
FTE E | 1.7 | 1.7 | 1.7 |  |  | 
FTE I | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  | 
CDD | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  | 
ϕ | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 
Livrable 3 : Planification RH [Y+3..Y+5]
Noms (si nécessaire):
S. Russo (0.6)
E. Pierre (0.2)
J. Coridian (0.1)
D. Martin (0.2)
V. Voisin (0.3)
Nouveau, réunion précédente, modification
Observations (travail effectif/planifié ; profil CDD/stage ; aob) :

## Slide 12
PRODUCTION
Système de distribution d’horloges pour l’accélérateur
Détails techniques, planification, modification vs réunion précédente, finances et engagements contractuels, aob :
La collaboration nous a demandé de construire aussi le système d’horloge pour la partie accélérateur et nous avons obtenu l’accord de l’IN2P3. Ce système est très similaire ou système de génération ou far détecteur mais une carte électronique en plus est nécessaire.
Critères de réussite
Livrable 4 : description
Etape/ Jalon | Date | Statut
Fabrication du premier prototype | 06/2024 | En cours
Fabrication du deuxième prototype (si nécessaire) | 12/24 | A commencer
Test de la chaine de génération d’horloge | 12/25 | En cours
Production des cartes électroniques | 06/2025 | A DEFINIR
Installation du slow control | 12/2025 | A DEFINIR
Intégration dans le détecteur | 12/2026 | A DEFINIR

## Slide 13
 | Rappel Précèdent | 2023.5 | 2024 | 2024.5 | 2025 | 2025.5
Etape |  |  |  |  |  | 
FTE M |  |  |  |  |  | 
FTE E |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
FTE I |  |  |  |  |  | 
CDD |  |  |  |  |  | 
ϕ |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Livrable 4 : Planification RH [Y..Y+2]
Noms (si nécessaire):
S. Russo (0.2)
R. Gailor (0.2)
Nouveau, réunion précédente, modification
Observations (travail effectif/planifié ; profil CDD/stage ; aob) :
Ce développement est très lié ou livrable 3 donc les ressources indiquées ici représentent l’effort pour la conception et réalisation de la carte à faire en plus

## Slide 14
 | 2026 | 2026.5 | 2027 | 2027.5 |  | 
Etape |  |  |  |  |  | 
FTE M |  |  |  |  |  | 
FTE E | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  | 
FTE I |  |  |  |  |  | 
CDD |  |  |  |  |  | 
ϕ | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | 
Livrable 4 : Planification RH [Y+3..Y+5]
Nouveau, réunion précédente, modification
Observations (travail effectif/planifié ; profil CDD/stage ; aob) :
Noms (si nécessaire):
S. Russo (0.2)
R. Gailor (0.2)

## Slide 15
 | Rappel Précèdent | 2023.5 | 2024 | 2024.5 | 2025 | 2025.5
Etape |  |  |  |  |  | 
FTE M |  |  |  |  |  | 
FTE E |  |  |  |  |  | 
FTE I |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
CDD |  |  |  |  |  | 
ϕ |  |  |  |  |  | 
Livrable T2K : Planification RH [Y..Y+2]
Noms (si nécessaire):
D. Terront (0.4)
Nouveau, réunion précédente, modification
Observations (travail effectif/planifié ; profil CDD/stage ; aob) :

## Slide 16
Demandes spéciales
Nouveau Matériel | Origine Budget | Cout estimé
Matériel existant / Locaux | Conflits potentiels | Dates
Postes | Nature | Dates
Divers | Coûts | Dates
La collaboration HK demande des experts en mecanique pour l’integration des module FE ou CERN en 2025 et 2026. |  | 

## Slide 17: HK Clock Distribution Scheme
WR switch
WR switch
GNSS
Atomic Clock
1st distribution stage
Cavern
Time data and UTC (ethernet)
5MHz
GNSS
Redundancy
Time Ref/
fanout
Time Ref/
fanout
2nd distribution stage
FE
1st distribution stage
2nd distribution stage
FE
…
FE
FE
…
…
Clk and data
(redounded link)
Clk and data
(redounded link)
DAQ
network
125MHz &
data
Sync commands
Slow control
Slow
control
Calibration
Commands and data
/
10
GNSS
GNSS
PPS/125MHz
PPS/10MHz
Time/
Freq comp.
Atomic Clock
5MHz
PPS/10MHz
PPS/125MHz
5MHz
/
/
2
5MHz
125MHz &
data
WR switch
WR switch
10MHz, PPS & Data
WR
Network
WR
Network
10MHz, PPS & Data
Custom PPS measure
PPS/125MHz
PPS / 2
/ 2 PPS

## Slide 18: TDM Prototype Tests
Before the board was delivered, most of the core firmware was developed on EVB so the tests are going fast.

## Slide 19: TDM Prototype Tests
With the first round of tests several good results has been achieved. Here is the list:
Linux Boot from SD card
Establishing Ethernet connection via PS serializer (GTR) and an SFP to RJ45 converter
Test of I2C busses to control the SFP power and critical lines and the onboard PLL
Test of the sync link against the DPB mockup on ZCU102 (16/16 channels)
Test of timing signal transmission from TDM to ZCU102 (16/16 channels)
Test high speed multiplexer redundancy scheme
Test on board microcontroller
These results show that the board is operational and can be used for the interface tests with other boards (vertical slice test).

## Slide 20: Path to Production
Three other tests are needed:
- the time distribution to multiple endpoints;
- the non-sync data transfer from the endpoints to the DAQ via second distribution layer;
- the clock distribution from first to second stage board.
We plan to complete them by the end of the year and fab a new prototype be beginning of 2024.
The next step will be the start of production be the end of 2024.

## Slide 21: Timing at JPARC Updated Scheme
Some details are still under discussion. The actual idea is to have two replica of the custom board (main and spare). The board is the same used for the PPS measure

## Slide 22: PPS Measure/JPARC Board
The board is a modified version of the TDM. It has the same SOC (FPGA and processor) mounted on the TE0808 Trenz module.
TE0808 SOC
Zynq uscale+ with linux
Eth
X2
(fiber)
SD
GTR
ARM ucontroller
RS232
Pure clk
SFP
x4 + redundancy
Serdes SFP
Synch data line (1gbps)
x4 + redundancy
Serdes SFP
Synch data line (1gbps)
x4 + redundancy
Std IO
GTH
GTH
X10 SMA conn for PPS (or other signals)
X5 SMA conn for debug & on SOM PPL in
Std IO
Std IO

## Slide 23: PPS Measure/JPARC Board
The idea is to have one single board to be used in the JPARC system and perform the PPS direct measurement.
TE0808 SOC
Zynq uscale+ with linux
Eth
X2
(fiber)
SD
GTR
ARM ucontroller
RS232
Pure clk
SFP
x4 + redundancy
Serdes SFP
Synch data line (1gbps)
x4 + redundancy
Serdes SFP
Synch data line (1gbps)
x4 + redundancy
Std IO
GTH
GTH
x10 SMA/LEMO conn for PPS and accelerator
X5 SMA conn for debug & on SOM PPL in
Std IO
Std IO
Sync clk section
PPS/acel signals
section
Base clk/debug
section

## Slide 24: PPS Measure/JPARC Board – Development Plan
We plan to start the first prototype design when the actual TDM version debug is finished.
The IO section will be mutated from the one under design for the first distribution stage.
The amount of modifications is expected to be small. We envision about 3 months for design and production.
If the plan is confirmed we could start this design in January and have it by then end of March.

## Slide 25: Vertical Slice Test and Integration at CERN
The collaboration has started preparing the electronics integration procedure to be ready for 2025.
The assembly and test phase will be held at CERN so a team has been created to write a proposal to request cern support. Stefano russo has been named technical coordinator.
An LoI has been written and submitted during summer and the results are expected soon.
As part of the integration preparatory phase a so-called Vertical Slice Test is started at CERN under the coordination of stefano russo. It’s aimed at creating a full operational electronics chain to test and characterize all the sub-systems.