## A faire
Catégorie | Quoi | Qui | Parties prenantes | Échéance | Status | Commentaires
DEMARRAGE
| Création users du GT | Laurent |  | 2025-01-24 | A faire | Création "à la main" sur interface web
| Création groupe LPCA_all | Laurent |  | 2025-01-24 | A faire
| Création tous les users du LPCA | Laurent | P.Pangaud; Géraldine; Nicolas | 2025-02-25 | A faire | Extraction requise des data via Reseda ou NSIP; voir Géraldine et Nicolas
| Création Site LPCA_electronique |  |  | 2025-01-24 | A faire
| Création Site LPCA_PAVIRMA |  |  | 2025-01-24 | A faire
ACHATS
| Achat imprimante | Laurent | Sce admin | 2025-03-01 | Attente | Attente feu vert P.Pangaud et crédits LPCA
| Rayonnage pour étagère elec | Laurent |  |  | A faire
ORGANISATION
| Création espace Drive | Laurent |  |  | Fait
| Création d'une To-Do-List | Laurent |  |  | Fait

## data
STATUT
A faire
Attente
En cours
Fait
Annulé
En pause