## Planning GANIL
PROJET CYREN - PLANNING DIRECTEUR
| 2022 | [11 empty] | 2023 | [11 empty] | 2024 | [13 empty] | 2025 | [14 empty] | 2026 | [14 empty] | 2027 | [13 empty] | 2028 | [11 empty] | 2029 | [11 empty] | 2030 | [11 empty] | 2031 | [11 empty] | 2032
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N |  | D |  | J | F | M |  | A | M | J | J |  | A | S |  | O | N | D | J | F |  | M | A | M | J |  | J | A |  | S | O | N | D | J | F | M |  | A | M | J |  | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Opération
Cyclotrons based on the complete CYREN scenario | [6 empty] | ADI (impact sur exploitation Cyclotrons) | [5 empty] | marge ADI
Maintenance + CEP (UGA, VN, …)
LINAC
Maintenance + CEP
LINAC froid
Maintenance triennale électrique HT du site
Projet CYREN
COPIL(s)
WP 01a - Bât. existant CdC 3 (Pannx ray. BAM+BAE, Ouverture toit BAM pr CaCySS, Sheds&Exutoire BAM) | [52 empty] | BET Structure
01a - Bât. existant CdC 2 (sheds&exutoires BEN)
WP 01b - Bât. de stockage (réno BDE et/ou BDS neuf en INB) | [46 empty] | AMOE |  |  |  |  | Concep°
WP 02 - Electricité
02 - Transformateurs Huile (x1 ou plus)
02 - Transformateurs secs (x1, en spare)
02 - Cellules 20kV (yc disjoncteur)
02 - Poste 90 kV (rénover C&C)
02 - Onduleur (x1)
WP 03 - Réfrigération | [32 empty] | AMO | [21 empty] | MOE
03 - Traitement d'eau
03 - Circuit Iaire et IIaire
03 - TAR(s)
WP 04 - CVC CdC 1 (Tourelles BAM+BAE, CdC 1)
WP 05 - Informatique | [53 empty] | Infra phase 1 | [14 empty] | Infra phase 2
WP 06 - SSRE
02 - Labo SPR (compteur α/β, spectro γ)
02 - Dosimétrie opérationnelle
02 - Balises
WP 07 - Alim et Charges
07 - Alim CSS1 (Foeldi)
07 - Alim BEN (Merlin Gerin)
07 - Alim à Thyristors + SME
07 - Alim à Thyristors NP CSS2 + Steerers
07 - Fabrication de cartes électroniques
07 - Alim PRAH
07 - RMN & Aimant L2D35
WP 08 - Automates
08 - Autom. Hors HF
08 - Autom. HF
08 - CLIM
WP 09 - Systèmes HF
WP 10 - Contrôle Commande | [44 empty] | Ingénierie Logicielle
10 - Etape 1 : Refactoring du code des IHM
10 - Etape 2 : Migration Motif vers TechnoWeb
10 - Etape 3 : Virtualisation des chassis VME
WP 11 - Diagnostics
11 - Groupeurs
11 - Commandes moteurs / Cartes
11 - Commandes moteurs / Chassis
WP 12 - Sources d'ions
WP 13 - Vide & Cryo
13 - Compresseurs
13 - Pompage
13 - Caloduc de CIME
WP 15 - Filtres harmoniques | [50 empty] | MOE
WP 16 - SSI | [70 empty] | MOE
WP 17 - CaCySS Etudes (AVP, PRO, DCE)
17 - CaCySS Cavité 1 (fab+install+test) neuve | [90 empty] | en ZDTC | [5 empty] | en ZDTC | [5 empty] | en BAM
17 - CaCySS Cavité 2 (fab+install+test) neuve | [102 empty] | en ZDTC | [5 empty] | en ZDTC | [5 empty] | en BAM
17 - CaCySS Cavité 3 (fab+install+test) neuve | [114 empty] | en ZDTC | [5 empty] | en ZDTC | [5 empty] | en BAM
17 - CaCySS Cavité 4 (fab+install+test) neuve | [126 empty] | en ZDTC | [5 empty] | en ZDTC | [5 empty] | en BAM
17 - Bât. ZDTC (maintenant appelé BMT+BMS) | [40 empty] | AMOE
WP 18 - EVO_UGA
WP 19 - EVO_UGB
WP 20 - EVO_TCR
WP Hors CYREN - Bât. neuf (BDS hors INB) | [32 empty] | AMO |  |  | AMOE
[33 empty] | S | O | N |  | D |  | J | F | M |  | A | M | J | J |  | A | S |  | O | N | D | J | F |  | M | A | M | J |  | J | A |  | S | O | N | D | J | F | M |  | A | M | J |  | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
| 2022 | [11 empty] | 2023 | [11 empty] | 2024 | [13 empty] | 2025 | [14 empty] | 2026 | [14 empty] | 2027 | [13 empty] | 2028 | [11 empty] | 2029 | [11 empty] | 2030 | [11 empty] | 2031 | [11 empty] | 2032
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A
[38 empty] | Légende : | Faisabilité |  |  |  |  | Conception par GANIL | [10 empty] | Achats | [5 empty] | Fabrication/Appro | [5 empty] | Installation |  |  |  |  | Commissioning | [6 empty] | si non nécessité d'une prestation AMO, AMOE, MOE, Ingénierie
[39 empty] | Faisabilité |  |  |  |  | Achat d'un tiers | [5 empty] | Conception par tiers |  |  |  |  | Achats par GANIL | [5 empty] | Etudes/Fab./Appro | [5 empty] | Installation |  |  |  |  | Commissioning | [6 empty] | si nécessité d'une prestation AMO, AMOE, MOE ou ingénierie
Accélérateur en fonctionnement
[39 empty] | Accélérateur en fonctionnement | [13 empty] | Maintenance électrique | [10 empty] | Jalon |  |  |  |  | Dépendance
Maintenance électrique
[40 empty] | Abréviations : |  | BAM : BAtiment Machine | [13 empty] | PRAH : Projet de Rénovation des Alimentations Hazemeyer | [19 empty] | CaCySS : Cavités des Cyclotrons à Secteurs Séparés | [12 empty] | UGA : Unité de Gestion des accès
[42 empty] | BAE : Bâtiment des Aires Expérimentales | [13 empty] | CC : Contrôle Commande | [19 empty] | CLIM : Cible de LISE pour une Intensité Maximale | [12 empty] | UGB : Unité de Gestion des Balises
[42 empty] | CVC : Chauffage, Ventilation, Climatisation | [13 empty] | BEN : Bâtiment Energies | [19 empty] | AMO : Assistance à Maîtrise d'Ouvrage | [12 empty] | AU : arrêt d'urgence
[42 empty] | SSI : Système Sécurité Incendie | [13 empty] | BDS : Bâtiment De Stockage | [19 empty] | MOE : Maîtrise d'Œuvre | [12 empty] | ZDTC : Zone De Test CaCySS
[42 empty] | HF : Haute Fréquence | [13 empty] | ZDTC : Zone De Test Cavité | [19 empty] | TAR : Tour AéroRéfrigérante
[42 empty] | HT : Haute Tension | [13 empty] | SSRE : Sûreté, Sécurité, Radioprotection, Environnement | [19 empty] | TCR : Tableau de Contrôle des Rayonnements
Accord cadre
Go/No Go
Analyse d'huile quinquennale
Scope 50 ou 100%
fin d'AVP
Valida° solu°
Accord cadre
Valida° GANIL 1001
Valida° choix techniq