## Slide 1: Objectifs & Présentation des Contrôle Commande

## Slide 2: Présentation des installations

## Slide 3
9 salles d’expériences
5 Cyclotrons
servitudes
2 salles d’expérience
NFS & S3
Accelerateur SPIRAL2
LINAC supraconducteur
      Laboratoire d’accueil - 700 chercheurs physiciens du monde entier / an
      Classé IR* : large complexe accélérateur pour la physique nucléaire et interdisciplinaire
      Installation nucléaire de base
PCP
servitudes
Chantier DESIR
3eme salle d’expérience

## Slide 4: Présentation des installations

## Slide 5: Exemple de cas d’usage: Source en ligne I2 Accélération CSS1 + CSS2 Production d’ions exotiques SP1 Envoi du faisceau dans G1

## Slide 6: 54 IHM déployées ~20 stations LINUX 31 châssis VME 3 SGBD INGRES ADA + MOTIF/XRT Dev 1995 ~450 kSLOC
Contrôle Commande GANIL Origine

## Slide 7
Beam position probe
Beam profiler probe
Radius of beam path
Beam Intensity
Beam path monitoring in a Cyclotron
Beam profil monitoring
Quelques IHM actuelles
Cyclochamp
Tours
Profils

## Slide 8
Parameters setting
Beam path
Beam tuning parameters
read from RDB - write to accelerator
read from accelerator - write to RDB
IHM Paramètres

## Slide 9
Cavité HF CSS
IHM HF

## Slide 10
Quelques IHM actuelles: AF
Dispositif d’arrêt

## Slide 11
Quelques Châssis VME

## Slide 12: Contexte et Objectifs

## Slide 13: Objectifs
Rénovation du Contrôle Commande GANIL origine: complexe Cyclotrons (des sources à l’entrée des salles d’expériences)
Projet CYREN
: Maintien en condition opérationnelle du complexe cyclotrons pour les 20 prochaines années
: Optimiser les besoins RH une fois la rénovation terminée.
Recommandation GT GANIL
converger sur les mêmes technologies que celles mises en place sur Spiral 2 et fluidifier ainsi l’opération des deux machines

## Slide 14: Stratégie présentée en 2022 après l’APD
Etapes
Etape 1
  Refactoring du code actuel
Etape 2
  Migration de MOTIF vers technos Web
  Transfert sur serveurs ADA des logiciels relevant de la commande d’équipements et de l’algorithmie
  Virtualisation et suppression de 8 châssis VME : mise en œuvre de borniers connectés, protocoles de communication gérés au niveau des serveurs
Etape 3
  Virtualisation et suppression des 14 châssis VME restants utilisant des cartes E/S et COM industrielles
  Conservation des 9 châssis VME utilisant des cartes VME développées par GANIL (spécifiques aux équipements pilotés)
Etape 4
  Serveurs ADA => serveurs EPICS
  Mise en œuvre des protocoles EPICS (Chanel Access ou PV Access)
Etape 5
  C&C SPIRAL2 : migration des IHM EPICS vers technos Web
Objectifs
  Préparation de la séparation de ce qui relève de l’IHM (visu, commande) de ce qui relève de la commande d’équipement ou de l’algorithmie
  Palier à l’obsolescence de MOTIF
  Optimisation des RH pour ajouts fonctionnalités sur IHM
  Prototype de la virtualisation des châssis VME et de la mise en œuvre des borniers connectés
  Récupération de cartes VME E/S et COM en spare
  S’affranchir définitivement de l’obsolescence de cartes VME E/S et COM
  Diminuer la part exploitation et maintenance liée au hardware
  Préparer la convergence avec SPIRAL2
  Convergence C&C cyclotrons et SPIRAL2
  BAS
  BAS
  INTER
  HAUT
  HAUT
Scénario

## Slide 15: Positionnement de la stratégie GANIL par rapport aux objectifs fixés
Objectifs | Étapes 1, 2 et 3 | Étapes 4 et 5
MCO pour 20 ans | Suppression de MOTIF/XRT Réduction du parc VME Virtualisation => spare | 
optimisation des RH | Code plus maintenable Meilleure testabilité (plateforme de test Hors Prod) Atelier de dev graphique à l’état de l’art | réduction du nombre de technologies
fluidification de l’opération |  | Transfert de l’Ergonomie/UX des IHM GANIL à celles de SPIRAL2

## Slide 16: Effectif & plan de charge G2CA-CC avant revue
        RH dédiées à l’informatique Contrôle-Commande à partir de 2026:
          4 CDI, 6 CDD
          10 ETP/an G2CA disponibles (+ CdG + 3 opérateurs + éventuellement stagiaire/apprenti)
        Charge de Fonctionnement & Maintenance GANIL Origine:
  2024: 1 ETP (équipe de ~ 10 ETP : 4 CDI, 5 CDD, 2 opérateurs, stage)
  2025 1,95 ETP (équipe de ~10+ ETP : 4 CDI, 5+ CDD, 2 opérateurs, stage)
  2026 1,75 ETP (équipe de ~11 ETP : 4 CDI, 6 CDD, 2 opérateurs)
          2 ETP/an
        S3 : Mode projet/Commissioning jusqu’en 2027 => 0,5 ETP/an
        DESIR : Mode projet/Commissioning jusqu’en 2028 => 1,5 ETP/an
        Projet NEWGAIN: => 1,5 ETP/an jusqu’en 2028 puis 1 ETP jusqu’en 2032
        Charge de Fonctionnement & Maintenance SPIRAL2:
          1,5 ETP/an jusqu’en 2027
          2 ETP/an en 2028 (+ exploitation S3)
          3 ETP/an à partir de 2029 (+ exploitation DESIR)

## Slide 17: Plan de charge G2CA prévisionnel Hors CYREN – période 2026 - 2032
RH estimées | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
ETP G2CA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Fonctionnement GANIL Origine | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Projet S3 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0
Projets DESIR | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 | 0
Projet Newgain | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 1
Fonctionnement SPIRAL2 | 1,5 | 1,5 | 2 | 3 | 3 | 3
RH G2CA disponibles pour CYREN | 3 ETP | 3 ETP | 3 ETP | 4 ETP | 4 ETP | 4 ETP

## Slide 18: Estimations RH de 2022
Méthode employée
  Evaluation des RH nécessaires pour traiter une IHM donnée (l’appli SOURCE)
  Extrapolation aux 44 autres applications en fonction :
    De la complexité et de nombre de lignes de code
  Méthode également utilisée au CERN par l’équipe de C. Roderick
Résultats obtenus
  Etape 1 : 55 h.mois
  Etape 2 : 33 h.mois
  Etape 3 : 32 h.mois
  Etapes 4 et 5 : non évaluées à ce stade, à faire à l’issue des étapes 1 et 2
Organisation et moyens
  Recours à une prestation d’ingénierie logicielle pour les étapes 1 et 2
  Coût évalué à 1 200 k€ (9 h.an sur la base de 130 k€ par h.an)
  RH GANIL pour mise en œuvre et suivi de la prestation : 33 h.mois (ratio d’un 1/3 du travail sous traité)
  ~150 k€ estimé pour le matériel E/S et câblage
  Mise en œuvre prévue avant revue
RH estimées |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | Total RH affectées
Etape 1 + 2 => 7,3 ETP Prestation Dev G2CA Suivi G2CA => 2,75 ETP Total ~ 10 ETP |  | 3 ETP 2 ETP 1 ETP | 3 ETP 2 ETP 1 ETP | 3 ETP 2 ETP 1 ETP | 1,4 ETP | 1,6 ETP |  | Prestation => 9 ETP Dev G2CA 9 ETP Suivi G2CA 3 ETP Total ~21 ETP
Etape 3 => 2,6 ETP |  | 0,25 ETP | 0,25 ETP | 0,25 ETP | 2 ETP |  |  | 2,75 ETP

## Slide 19: Architectures des Contrôles-Commandes

## Slide 20
Services
IHM
équipements
Eth
réseau industriel dédié
serveur divers (boot …)
Bases de données (Ingres)
Alarmes - Archiveurs
Système de fichier
Elogbook (J5 logbook)
Raccordement électrique
Réseaux industriels
Contrôleurs E/S temps réel
PLC
Architecture contrôle commande GANIL

## Slide 21
Services
20 IHM Phoebus
17 IOC VME + cartes E/S ADAS
équipements
Eth
Modbus TCP
Système de fichier
Elogbook (J5 logbook)
Raccordement électrique
PLC
Serveurs JAVA Alarmes/Archivage
Serveurs
SGBD, Boot VME
50 IOC Linux
& 17 Archiveurs
11 IHM JAVA SWING
Channel Access
Réseaux industriels
Architecture du contrôle commande EPICS SPIRAL2

## Slide 22: Architecture du contrôle commande GANIL origine
Services
54 IHM – ADA + MOTIF
~380 kSLOC
31 VME 10 logiciels ADA ~ 47 kSLOC
207 cartes GANIL (12 sortes)
~ 2000 Équipements /~ 3750 nom opérationnels / ~ 60 000 grandeurs
Eth
profibus FMS
Système de fichier
Elogbook (J5 logbook)
Raccordement électrique
Réseaux industriels (IEEE, Modbus RTU & TCP)
PLC
Serveurs ADA ~2,5 KSLOC
6 Eqts / Alarmes /Archivage
Serveurs
Boot VME
Protocole GANIL
Contrôleur virtualisé 1 logiciel ADA
modbus TCP

## Slide 23
Logiciel EPICS pour le type d’équipement
Génération automatique
Description d’un type d’ équipement
Equipement piloté dans un contrôleur
GenIOC Software
Génération
automatique
Définition des Paramètres pour un équipement
Base de Données
des équipements
  Développement
  Déploiement
Développement / Déploiement
des contrôleurs E/S EPICS

## Slide 24: contrôleurs E/S VME GANIL vs IOC EPICS
Serveur Logiciel
Processus VME
IOC EPICS
VME ou LINUX
Service de traitement des données
EPICS
VME GANICIEL

## Slide 25: Planification

## Slide 26: Plan de charge prévisionnel du G2CA Hors CYREN – période 2026 - 2032
RH estimées | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
ETP G2CA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Fonctionnement GANIL Origine | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Projet S3 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0
Projets DESIR | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 | 0
Projet Newgain | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 1
Fonctionnement SPIRAL2 | 1,5 | 1,5 | 2 | 3 | 3 | 3
RH G2CA disponibles pour CYREN | 3 ETP | 3 ETP | 3 ETP | 4 ETP | 4 ETP | 4 ETP

## Slide 27
        scénario EPICS
        Temps Réel: 21,8 ETP
        IHM : 29,4 ETP
Tâche | Effort ETP
Pilotes EPICS pour cartes VME spécifiques GANIL | 1,7
Développement / test / validation des IOCs EPICS | 12,7
Migration des processus VME et des librairies sur des serveurs Linux | 7,4
Développement des IHMs de commande algorithmique | 21,1
Développement des IHMs de commande équipements | 8,3
TOTAL | 51,2
Tâche | Effort ETP
Virtualisation VME cartes réseau et série | 2,9
Virtualisation VME automates connectés | 4,2
Migration des processus VME et des librairies sur des serveurs Linux | 1,6
Refonte des IHMs | 18,4
TOTAL | 27,1
        scénario GANIL
        Temps Réel: 8,7 ETP (2,9 + 5,8)
        IHM : 18,4 ETP

## Slide 28: Scénario GANICIEL
RH estimées, |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  | Total RH affectées
Phase 1 (IHM) => 18,4 ETP Prestation => 9 ETP Dev G2CA Suivi G2CA => 1/3 ETP sous-traités Total => 21,4 ETP |  | 3 ETP 2 ETP 1 ETP | 3 ETP 2 ETP 1 ETP | 3 ETP 2 ETP 1 ETP | 1,5 ETP | 1,5 ETP |  |  | 9 ETP prestation 6 + 3 (suivi) ETP G2CA Total = 21 ETP
Phase 2 (Temps réel) =>2,9 ETP Dev G2CA |  | 1 ETP | 1 ETP | 1 ETP |  |  |  |  | 3 ETP G2CA
Phase 3 (Temps réel) => 5,8 ETP Dev G2CA |  |  |  |  | 3 ETP | 3 ETP |  |  | 6 ETP G2CA
RH G2CA disponibles |  | 3 ETP | 3 ETP | 3 ETP | 4 ETP | 4 ETP | 4 ETP |  | 
RH G2CA nécessaires |  | 4 ETP | 4 ETP | 4 ETP | 4,5 ETP | 4,5 ETP |  |  | 

## Slide 29: Scénario GANICIEL
RH estimées, |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  | Total RH affectées
Phase 1 (IHM) => 18,4 ETP Prestation => 12 ETP Dev G2CA Suivi G2CA => 1/3 ETP sous-traités Total => 22,4 ETP |  | 3 ETP 1 ETP 1 ETP | 3 ETP 1 ETP 1 ETP | 3 ETP 1 ETP 1 ETP | 3 ETP 1 ETP 1 ETP | 2 ETP |  |  | 12 ETP prestation 6 + 4 (suivi) ETP G2CA Total = 22 ETP
Phase 2 (Temps réel) =>2,9 ETP Dev G2CA |  | 1 ETP | 1 ETP | 1 ETP |  |  |  |  | 3 ETP G2CA
Phase 3 (Temps réel) => 5,8 ETP Dev G2CA |  |  |  |  | 2 ETP | 2 ETP | 2 ETP |  | 6 ETP G2CA
RH G2CA disponibles |  | 3 ETP | 3 ETP | 3 ETP | 4 ETP | 4 ETP | 4 ETP |  | 
RH G2CA nécessaires |  | 3 ETP | 3 ETP | 3 ETP | 4 ETP | 4 ETP | 2 ETP |  | 

## Slide 30: Scénario EPICS
RH estimées |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  | Total RH affectées
IHM Java => 21,1 ETP Prestation => 12 ETP Dev G2CA Suivi G2CA => 1/3 ETP sous-traités Total => 25,1 ETP |  | 3 ETP 1 ETP 1 ETP | 3 ETP 1 ETP 1 ETP | 3 ETP 1 ETP 1 ETP | 3 ETP 2,5 ETP 1 ETP | 2,5 ETP | 1 ETP |  | Prestation => 12 ETP Dev G2CA => 9 ETP Suivi G2CA => 4 ETP Total = 25 ETP
Collaboration IHM Phoebus => 8,3 ETP Suivi G2CA => 1/6 ETP sous-traités |  | 3 ETP 0,5 ETP | 3 ETP 0,5 ETP | 3 ETP 0,5 ETP |  |  |  |  | Dev Collaboration => 9 ETP Suivi G2CA => 1,5 ETP
Temps réel =>21,8 ETP Dev G2CA Collaboration Suivi G2CA => 1/6 ETP sous-traités |  | 4 ETP 0,5 ETP | 4 ETP 0,5 ETP | 4 ETP 0,5 ETP | 4 ETP 0,5 ETP | 1 ETP 4 ETP 0,5 ETP | 1 ETP |  | Dev G2CA => 2 ETP Dev Collaboration => 20 ETP Suivi G2CA => 2,5 ETP
RH G2CA disponibles |  | 3 ETP | 3 ETP | 3 ETP | 4 ETP | 4 ETP | 4 ETP |  | Capacité G2CA => 21 ETP
RH G2CA nécessaires |  | 3 ETP | 3 ETP | 3 ETP | 4 ETP | 4 ETP | 1 ETP |  | Dev Java => 9 ETP Dev IOC => 2 ETP Suivi G2CA => 8 ETP Total = 19 ETP
RH Collaborations |  | 7 ETP | 7 ETP | 7 ETP | 4 ETP | 4 ETP |  |  | Dev Phoebus => 9 ETP Dev IOC => 20 ETP Total = 29 ETP

## Slide 31: Thank you