## VO Nationale
Type | Description | Personne(s), groupes | Etat | Effort/temps | critères de succès
1. Validation finale du principe d’établissement de la VO nationale
Needs analysis | 1.1. Revue et évaluation aussi complète que possible des avantages et inconvénients | DT/CTE | Fait | 8h | Etude préliminaire validée
| 1.1.1. Complétion de la liste avantages/inconvénients du document | DT | Fait
| 1.1.2. Appel à feedback via la liste cte-l | DT | Fait
| 1.1.3. Récupération et intégration des éventuels feedbacks | DT | Fait
| 1.1.4. Tour de validation par mail auprès du CTE | CTE | Fait
| 1.2. Revue de la pertinence du workflow complet, depuis la demande d’intégration à la grille par un nouvel utilisateur jusqu’au support de cet utilisateur dans la VO nationale | DT/CTE | Fait |  | Workflow préliminaire validé
| 1.2.1. Validation de la faisabilité du workflow en considérant les bases déjà définies | CTE | Fait
| 1.2.2. Validation de la cohérence avec la procédure d’intégration de nouveaux utilisateurs telle qu'écrite par Geneviève Romier | DT | Fait
2. Définition précise des éléments préparatoires à la mise en place de la VO nationale
Full project | 2.1. Définition de la structure d’encadrement de la VO et des besoins humains associés | DT/T. Glatard | repoussé |  | Structure managériale de la VO nationale en place
| 2.1.1. Précision et formalisation des besoins d'administration de la VO nationale | DT | repoussé
| 2.1.2. Définition des rôles et responsabiltés (software manager, data manager, group admin etc.) | T. Glatard | Fait | 30mn
| 2.1.1. Estimation du coût humain d’administration de la VO nationale | DT | repoussé
| 2.1.2. Proposition et nomination d’un VO manager et des responsabilités associées | DT | Fait | -
Needs analysis | 2.2. Etablissement de la liste de services à mettre en place initialement | DT/CTE | Fait |  | Liste officielle des services à fournir
| 2.2.1. Définition de la liste des services centraux indispensables et des services à fournir initialement aux utilisateurs | H. Cordier, G. Romier, E. Medernach, J. Pansanel | Fait | 2h
| 2.2.2. Estimation des besoins matériels et humains (type support ou installation) associés |  | Fait
| 2.2.3. Etablissement d'une liste de services (centraux et utilisateurs) avec en regard les besoins associés (matériels et humains), circulable auprès des potentiels fournisseurs de ressources |  | Fait
| 2.2.4. Validation par le CTE de la liste de services à fournir | CTE | Fait | 30mn
Full project | 2.3. Etablissement d'une charte utilisateur précisant les conditions d'utilisation de la VO nationale | DT/CTE + experts | En cours |  | charte d'utilisation en place
| 2.3.1. Définition du contour de la charte | H. Cordier, G. Romier, G. Mathieu, P. Gay, D. Bouvet | Fait | 1h30
| 2.3.2. Rédaction du VO AUP (anglais - français) | D. Bouvet | Fait
| 2.3.3. Etablissement d'un document de référence pour l'aspect légal | ? | A faire
Feasib. study | 2.4. Etablissement de la liste des sites souhaitant participer au déploiement initial en tant que fournisseurs de ressources ou de services | DT | En cours |  | Liste préliminaire de support de la VO nationale
| 2.4.1. Appel général à volontaires via la liste operations-l, sur la base de la liste de services établie | DT | A faire
| 2.4.2. Démarchage site par site, par mail ou tout autre moyen adéquat | DT | En cours
| 2.4.3. Recensement des réponses et établissement d'une liste préliminaire de qui est prêt à quoi | DT | En cours
Full project | 2.5. Définition du plan d’hébergement des services centraux et des ressources | DT | En cours |  | Liste officielle de support de la VO nationale
| 2.5.1. Définition des modalités d’hébergement (accords de principe, MoU…) | DT | A faire
| 2.5.2. Etablissement de la liste des hébergeurs de services centraux, avec en regard le service hébergé | DT | En cours
| 2.5.3. Etablissement de la liste des sites souhaitant supporter la VO, avec en regard les ressources et services qu'ils sont prêts à fournir | DT | repoussé
| 2.5.4. Application, site par site, des modalités d'hébergement/support définies plus haut (MoU ou autre) visant à l'établissement d'une liste officielle des sites offrant services et ressources à la VO, et à quelles conditions | DT | repoussé
3. Etude de scénarios d'interaction entre la VO nationale et les VOs locales
Needs analysis | 3.1. Etude de ce qui est en place au niveau des VOs locales | DT | Fait | 30mn | Connaissance du profil des VOs locales des sites français
| 3.1.1. Recenser les sites ayant des VOs locales | DT | Fait
| 3.1.2. Recenser les sites ayant des VOs "régionales" (supportées à petite échelle) | DT | Fait
Needs analysis | 3.2. Définition/validation des éléments de l'étude | DT | Fait | 10h | Eventuels besoins identifiés
| 3.2.1. Définition des scénarios possibles | DT | Fait
| 3.2.2. Définition des critères de choix/comparaison | DT | Fait
| 3.2.3. Etablir et analyser les résultat d'un questionnaire à destination des VOs locales | DT | Fait
Feasib. study | 3.3. Etablissement d'une proposition technique/choix de scénario | DT/CTE + experts | Fait | 2h | Proposition de fonctionnement entre les VOs locales et la VO nationale
| 3.3.1. Remplissage des critères pour chaque scénario | DT | Fait
| 3.3.2. Evaluation des possibles et proposition technique permettant de statuer sur ce point | CTE + experts | Fait
| 3.3.3. Validation de la proposition | CTE | Fait
Full project | 3.4. Adaptation si nécessaire du scénario d'intégration des nouveaux utilisateurs | DT/CTE | En cours |  | Procédure d'intégration des nouveaux utilisateurs en phase avec l'aspect technique
| 3.4.1. Prise en compte de la proposition dans la procédure d'intégration | DT | En cours
| 3.4.2. Validation du scénario | CTE | En cours
4. Etude de la possible structuration de la VO nationale en sous-groupes
Needs analysis | 4.1. Définition des besoins en sous-groupes | G.Mathieu | Fait | 1h | définition d'une structuration de départ pour la VO nationale: structure des groupes, possibilités techniques
| 4.1.1. Recenser et lister les différents cas d'utilisation de la VO nationale (catch all, groupes dédiés…) | G.Mathieu | Fait
Feasib. study | 4.2. Etude des possibilités techniques de la gestion de la VO en sous-groupes | G.Mathieu, D.Bouvet, G.Philippon | Fait | 2h
| 4.2.1. Proposer une structure de groupes pour prendre en compte les différents cas d'utilisation | G.Mathieu, D.Bouvet, G.Philippon | Fait
| 4.2.2. Etudier les possibilités techniques de répartition de ressources par sous-groupe (e.g. fairshare) au niveau batch et stockage | G.Mathieu, D.Bouvet, G.Philippon | Fait
Feasib. study | 4.3. Etude sur la façon de structurer le serveur VOMS | D. Bouvet | Fait
| 4.3.1. Recensement des différentes possibilités de structuration au niveau VOMS pour traduire l'idée de sous-groupes de la VO (groupes VOMS, roles…) | D. Bouvet | Fait
| 4.3.2. Proposer un choix technique pour l’implémentation | D. Bouvet | Fait
5. Etude de la proposition de mise en place d’un outil de type "Bazaar" pour la VO nationale
Full project | 5.1. Etude de besoin : Est-ce utile, nécessaire, souhaitable | ? | repoussé
| 5.2. Etude de l'existant : Que proposent les outils existants | ? | repoussé
| 5.3. Etude de faisabilité : Quelles sont les moyens à mettre en œuvre en vue d'une installation/utilisation | ? | repoussé
| 5.4. Décision sur le déploiement ou non d'un outil de ce type | ?/CTE | repoussé
| 5.4.1. Etablissement d'une proposition vis-à-vis de l'utilisation d'un tel outil | ? | repoussé
| 5.4.2. Discussion et validation par le CTE | CTE | repoussé
6. Etablissement d’un plan de mise en place avec toutes les échéances et personnes impliquées
En cours

## Feuil3
1.1. Revue et évaluation aussi complète que possible des avantages et inconvénients
1.2. Revue de la pertinence du workflow complet, depuis la demande d’intégration à la grille par un nouvel utilisateur jusqu’au support de cet utilisateur dans la VO nationale
2.1. Définition de la structure d’encadrement de la VO et des besoins humains associés
2.2. Etablissement de la liste de services à mettre en place initialement
2.3. Etablissement de la liste des sites souhaitant participer au déploiement initial en tant que fournisseurs de ressources ou de services
2.4. Définition du plan d’hébergement des services centraux et des ressources
3.1. Etude de ce qui est en place au niveau des VOs locales
3.2. Détailler les besoins derrière la propositiond'intégrer les VOs locales comme sous-groupes de la VO nationale
3.3. Etablissement d'une proposition technique sur l'interaction possible des VOs locales avec la VO nationale
3.4. Adaptation si nécessaire du scénario d'intégration des nouveaux utilisateurs
4.1. Définition des besoins en sous-groupes
4.2. Etude des possibilités techniques de la gestion de la VO en sous-groupes
4.3. Etude sur la façon de structurer le serveur VOMS
5.1. Etude de besoin : Est-ce utile, nécessaire, souhaitable (Bazaar)
5.2. Etude de l'existant : Que proposent les outils existants (Bazaar)
5.3. Etude de faisabilité : Quelles sont les moyens à mettre en œuvre en vue d'une installation/utilisation (Bazaar)
5.4. Décision sur le déploiement ou non d'un outil de ce type (Bazaar)