## Slide 1: Roadmap opérations Revue fin 2013 Planification 2014 Visio opérations – décembre 2013

## Slide 2: Rappel des priorités – 2ème semestre 2013
Maintien et extension du fond de commerce
  Opération des infrastructures en place
  Fédération Nationale de Cloud académique
Organisation interne
  Organisation du support opérationnel
  Catalogue de services France Grilles
  Rapprochement France Grilles et LCG-France
  Clarification des relations FG/Sites
  Anticipation de la fin d’EGI-InSPIRE

## Slide 3: Roadmap : Bilan 2013 (1)
Juillet
  Validation de la politique d’accès à FG-DIRAC
  Catalogue de services v1 (côté opérations)
  Proposition de réorganisation du groupe monitoring
Septembre
  Proposition d’organisation/amélioration du support opérationnel
  Base de collaboration pour un service FG-iRODS

## Slide 4: Roadmap : Bilan 2013 (2)
Septembre
  Premier cas fonctionnel d’utilisation de la fédération de Cloud
Octobre
  Modèle de support opérationnel
    Proposition/validation du modèle
    début de mise en place du support ops
  Plan de rapprochement FG-LCGFR
    Clarification et validation des zones d’efforts joints
    Accords sur un plan de travail commun sur ces zones

## Slide 5: Roadmap : Bilan 2013 (3)
Novembre (journées FG-LCGFR)
  Catalogue de services v2 (finalisé)
  Mise en place du plan de travail commun
  Cloud : élargissement de la fédération
Décembre
  Accords ou MoUs finalisés et signés entre FG et quelques sites « pilotes »
  Scénarios d’évolution post EGI-InSPIRE

## Slide 6: Bilan 2013 : all in one…
On continue d’être « bons »
  A/R pour les sites et les core services
  La grille est utilisée pour faire de la science : cf les journées SUCCES…
Mais on a encore du boulot
  Modèle compliqué, pas toujours rationnel, non optimisé
  Travail, efforts et résultats pas toujours estimés à leur juste valeur

## Slide 7: Priorités 2014 (incluant les « retards » de 2013)
Infrastructures
  Opérations grille, FG-DIRAC : Business as usual
  Cloud académique fédéré : en pré-prod/prod et utilisé
  FG-iRODS : test -> pré-prod -> production
Organisation opérationnelle
  Mise en place du support opérationnel
  Travail commun FG-LCGFR
    Poursuite du travail sur la clarification des services
    Proposition pour une meilleure mutualisation
  Clarification des relations FG/sites
Transitions à organiser
  Renouvellement du GIS France Grilles
  PY5 EGI-InSPIRE

## Slide 8: Feuille de route 2014 : FG-Cloud (1)
Progression en 10 points
  Constitution et validation du mandat du groupe technique « Cloud »
  Définition et validation du périmètre de la fédération pilote
  Première utilisation des ressources sur les différents sites de la fédération pilote
  Définition du service Cloud France Grilles
  Rédaction des conditions d'accès au service (MoU)
  Mise en place d'une documentation pour l'utilisation des ressources
  Lancement du Challenge Cloud
  Ouverture de la fédération à de nouveaux sites
  Consolidation de l'infrastructure fédérée par l'intégration d'outils de production
  Amélioration régulière de l'infrastructure (cycle)

## Slide 9: Feuille de route 2014 : FG-Cloud (2)
Stratégie affinée
  https://forge.in2p3.fr/projects/francegrilles-ops/wiki/Cloud-VisionStrategie
Dates et objectifs à discuter/valider avec le groupe

## Slide 10: Feuille de route 2014 : FG-iRODS
Janvier-Avril 2014 : Finaliser l'infrastructure actuelle
  mise en place des différentes ressources iRODS (IPHC, LPSC et MCIA)
  officialisation de l'AUP de la vo France-Grilles pour iRODS
  login par DN possible pour les utilisateurs et mouvement de fichiers basique
  agrément des partenaires sur les services proposés
  mise en forme de la fiche de service pour les utilisateurs + documentation
  déploiement des clients iRODS sur les sites de grille France-Grilles
  accueil des premiers utilisateurs (en mode "test")
Avril-Eté 2014 : Evolution de l'infrastructure ( test vers production)
  mise en place d'un monitoring centralisé
  organisation interne du support
  interface web conviviale
  suivi des utilisateurs accueillis sur la plateforme et amélioration continue
Septembre 2014 : passage en "production"

## Slide 11: Feuille de route 2014 : Support Opérationnel
Modification du calendrier initial :
  Janvier 2014 (au lieu de Novembre 2013)
    Etude des possibilités de XGUS
  Février 2014 (au lieu de Décembre 2013)
    Accès anticipé pour la prise en main
    Coexistence avec les autres canaux de communication
  Mars 2014 (au lieu de Janvier 2014)
    Passage à XGUS
  Automne 2014
    Retour d’expérience et évaluation